## 自治区环保督察
附件:自治区生态环境保护督察整改任务销号公示信息
序号 | 反馈问题 | 整改措施 | 落实情况
1 | 一些地方和部门绩效考核不够精准，没有充分发挥导向作用。2019年巴彦淖尔市下达了关于旗县区、市直单位党政领导班子年度考核指标，一些旗县区和相关职能部门未按承担的生态环保职能及承担的具体任务明确具体目标和分值，“打包”赋分。没有充分发挥监督考核“指挥棒”“风向标”作用，传导生态环境保护责任和压力层层递减。 | （一）各旗县区、市直相关职能部门在全部承接、细化、分解市委、政府下达的生态环境保护考核指标的基础上，增设差异化考核指标，使年度考核指标进一步细化、优化。 （二）各旗县区、市直相关职能部门对每项考核指标都要明确具体分值和考核评价标准，不“打包”赋分。 （三）旗县区生态环境保护考核指标以旗县区党委、政府（年度考核工作领导小组）名义下发，市直相关职能部门考核指标以本部门名义下发。 （四）加强考核结果运用。将生态环境保护工作考核结果与干部选拔任用、激励约束、问责追责相挂钩，通过严格奖惩，确保生态环境保护各项考核指标落在实处。 | （一）各旗县区、市直有关单位在承接市委政府下达的2019年度生态环保考核指标的基础上，结合各自实际，对指标评价办法做了进一步细化。各旗县区2019年度考核工作已结束。 （二）各旗县区、市直相关部门对2019年度每项生态环保指标考核分值和具体评价办法做了进一步分解细化，切实解决“打包赋分”问题。 （三）各旗县区2019年度考核指标均以旗县区委或考核领导小组名义下发。 （四）各旗县区严格落实生态环保考核结果运用要求，通过正向激励和反向追责问责，倒逼生态环境保护各项指标落在实处。
2 | 矿山地质环境治理进展缓慢。巴彦淖尔市制定的《贯彻落实中央环境保护督察反馈意见整改方案》提出:“到2020年新增矿山地质环境治理面积44.31平方公里”。全市2016年至今，在期矿山和历史遗留无主矿山完成治理面积28.11平方公里，完成率为63.44％。 | （一）要求在期矿山企业按照“谁破坏、谁治理”的原则，督促落实治理主体责任，按照标准进行治理。 （二）对于无主矿区，在实施乌梁素海流域山水林田湖草生态保护修复试点工程基础上，积极争取国家、自治区相关地质环境治理项目资金，力争纳入黄河流域生态保护和高质量发展项目予以治理。 | （一）完成新增矿山地质环境治理面积44.31平方公里。 （二）截至2019年底，生产矿山的分期治理到期验收率已达到100%；全市有5个矿山企业入选2019 年度国家绿色矿山名录库；有7 个矿山企业被列入 2019 年度内蒙古自治区第一批绿色矿山名录。 此项属中央环境保护督察反馈意见整改任务，已销号。
3 | 自然保护地管理不规范。自然保护区、地质公园管理单位职能交叉不清，存在多头管理现象，保护区与地质公园之间管理区域重叠，部分保护区管理部门对违法行为管理不规范，查处不到位。 | （一）根据职能调整相关要求，解决好涉及地质公园管理事业人员编制划转等问题。进一步加强综合执法队伍管理，规范执法行为、提升执法能力。 （二）按照国家关于自然保护地调整优化有关要求，认真做好评估、范围界限核准和勘界立标工作。 （三）全面加强监督管理工作，将自然保地建设和管理经费纳入所在地财政预算，加强保护站点、检查哨卡等设施设备建设。 （四）建立健全举报制度，公布举报电话，实行信息公开，加强自然保护地社会监督。 | （一）按照党政机构改革职责划转、人员编制转隶的要求，经市委编委研究同意，已完成编制划转和人员编制转隶工作，并成立了专门机构，用于加强地质公园、湿地公园、森林公园管理工作。 （二）已经完成全市自然保护地调整优化并上报自治区专家组审核论证。并按照优化调整方案完成自然保护区勘界立标工作。 （三）全面加强监督管理工作，已将自然保护地建设和管理经费纳入所在地财政预算，完成保护站点、检查哨卡等设施设备建设。 （四）已建立健全举报制度，公布举报电话，实行信息公开，加强自然保护地社会监督。
4 | 哈腾套海国家级自然保护区人为活动现象明显，2018年下半年绿盾行动卫星遥感发现，保护区内人为活动变化点位达36处，新增或扩大规模面积约26公顷。 | （一）加快绿盾行动卫星遥感发现问题的排查整改，建立问题整改台账，分类梳理，属于重复或已整改到位的问题，说明情况，申请销号；属于未整改到位或新发现的问题，落实责任主体、明确整改内容和要求，限期整改。 （二）加强27处居民点相关设施监管，确保在法律法规允许范围内生产生活，不再扩大规模。 | 绿盾行动相关问题已完成整改。下一步将严格按照《关于进一步加强涉及自然保护区开发建设活动监督管理的通知》要求，继续加强监管。
5 | 违法违规项目清理不彻底。个别工矿企业未完成清退，位于试验区内的富邦红柱石选厂部分设施未拆除，场地堆存原辅料未清理。按照《巴彦淖尔市自然保护区内工矿企业退出方案》(巴政发〔2017〕195号)要求，2019年12月底前，自然保护区内矿业权和工矿企业全部有序退出，自然保护区生态环境得到彻底修复。磴口县政府作为实施主体，工矿企业清理整顿工作不到位，与制定的任务目标相比仍有一定差距。 | （一）全面开展自然保护地内违建项目排查整治行动。对排查发现的各类问题建立整改台账，分类梳理，严格落实责任主体，分类明确整改要求和措施，限期完成。 （二）完成富邦矿业公司剩余设施和设备的拆除。 （三）按照已制定的方案完成生态恢复治理工作和中央环保督察反馈意见指出问题的销号。 | （一）巴彦淖尔市境内涉及矿业权的五个自然保护区，11个采矿权、37个探矿权，经逐一进行核实，拉单挂帐全部退出自然保护区，矿业权已完成地质环境治理工作。其中哈腾套海国家级自然保护区涉及3个采矿权、14个探矿权，4家工业企业，经逐一进行核实，全部退出自然保护区。 （二）市自然资源局会同市相关部门按照职责分工，对自然保护区内的开发建设活动开展专项督查督办。 （三）富邦矿业公司已完成厂房、设备及附属设施拆除和场地清理工作，并进行了植被恢复。 此项属中央环境保护督察反馈意见整改任务，已销号。
6 | 违法违规项目清理不彻底。按照《巴彦淖尔市自然保护区内工矿企业退出方案》(巴政发〔2017〕195号)要求，2019年12月底前，自然保护区内矿业权和工矿企业全部有序退出，自然保护区生态环境得到彻底修复。乌拉特中旗政府作为实施主体，工矿企业清理整顿工作不到位，与制定的任务目标相比仍有一定差距。 | （一）在重要路口、沟岔路段新设立24块界桩，待自治区核准后开展勘界立标工作。 （二）加强日常监督检查，严格审批程序，发现违法违规问题及时严厉打击，确保自然保护区内无工矿企业新建项目。 （三）编制退出矿权生态恢复方案,完成阿尔其山叉枝圆柏自然保护区历史遗留工矿用地生态环境修复工程。 | （一）自然保护区内矿业权和工矿企业全部有序退出，已编制完成退出矿权生态恢复方案，阿尔其山叉枝圆柏自然保护区矿山地质环境治理项目已完成治理并通过验收,治理面积9.15平方公里。 （二）已完成管理机构建立、人员和车辆配备、经费纳入财政预算等工作，勘界立标工作已完成。
7 | 草原过牧超载现象未得到有效遏制。2018年乌拉特中旗和后旗超载率分别为51.5%和8.39%，草原超载过度放牧现象没有得到扭转。 | （一）按照自治区农牧厅《关于2019年内蒙古33个牧业旗天然草原冷季可食牧草储量及适宜载畜量的通报》，及时公布旗县合理载畜量，并认真核对禁牧户、留守户、草畜平衡户，尤其对留守户养殖大畜进行草畜平衡限制。 （二）对天然草原存在不同程度的过牧超载现象进行核实，按照自治区载畜量计算方法，科学核定冷暖季适宜载畜量，依据适宜载畜量，转变饲养方式，加快牲畜出栏，降低放牧强度，实现草畜动态平衡。 （三）严格落实禁牧和草畜平衡制度，合理划分禁牧区和草畜平衡区，在禁牧区严格执行禁牧，在草畜平衡区按照核定的载畜量标准严格执行草畜平衡，探索实施季节性休牧来配合草原奖补政策。 （四）强化草原执法力度，依据相关法律法规及《内蒙古自治区禁牧和草畜平衡管理办法》，加大对在禁牧区放牧或违反草畜平衡规定超载放牧的处罚力度。 （五）通过人工增雨，增加草原植被、产草量和载畜量。 | 全面落实基本草原保护制度，确保基本草原面积不减、用途不变、质量不降。严格执行禁牧休牧和草畜平衡制度，做好新一轮草原生态保护补助奖励政策实施的监管工作，实现草原资源合理持续利用、休养生息。实施草原生态监测评估制度，实时监测草原生态动态变化，提升草原保护修复工作水平。加大草原建设与修复力度，深入实施草原生态修复等重大工程。 此项属中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改任务，已销号。
8 | 旅游非法侵占草原问题整改工作推进缓慢。截止进驻时，全市草原旅游企业19家，有14家未办征占用草原手续，侵占草原22582.98亩。 | （一）按照《草原征占用审核审批管理办法》和自治区政府《关于未履行审核审批手续征占用草原项目整改意见》（内政办发〔2018〕33号）有关规定，加快办理草原征占用手续。 （二）加大执法监管力度，依法依规对违规征占用草原的行为进行严厉查处。 （三）按照自治区草原旅游景点清理整顿方案，对不符合要求的景点进行关闭清理，恢复草原植被；符合要求的，报自治区林业草原行政主管部门审核，办理草原征占用手续。 | （一）已对涉及草原旅游环境问题的旅游景区的名称、地点、占用草原面积、污染状况进行了详查摸底，对全市19家草原旅游企业建立了管控台账，并已清理整顿完毕。 （二）印发了《巴彦淖尔市草原旅游发展规划（2020—2030）》和《巴彦淖尔市草原旅游开发建设管理办法》。 此项属中央环境保护督察“回头看”反馈意见整改任务，已销号。
9 | 水资源利用方式较为粗放。工业和农业节水措施有待于进一步加强。 | （一）全力强化水资源管理“三条红线”刚性约束，将用水总量控制纳入年度考核计划，严把取水许可审批关。 （二）在工业项目水资源论证、取水许可和计划用水中，严格执行行业用水定额标准和计划用水管理办法；非居民用水实行超定额（计划）累进加价制度。 （三）强化农业节水高效措施的落实，继续推行“总量控制，定额管理”制度，逐步完善农业用水计量设施，推动农业用水方式由粗放型向节约集约型转变。 （四）按照“税务征管、水利核量、自主申报、信息共享”的原则，强化水资源税征收管理，促进水资源高效利用，推动全社会形成节约保护水资源的氛围和环境。 | （一）市水利局已下达年度用水计划，明确了各旗县区年度用水总量控制指标，各旗县区全面推进水资源论证制度。 （二）各旗县区在工业项目水资源论证、取水许可和计划用水中，严格执行行业用水定额标准和计划用水管理办法；非居民用水严格实行超定额（计划）累进加价制度。 （三）加强精细化农业灌溉管理，实现管理节水；通过各类节水工程建设，实现工程节水。完善农业用水计量设施，促进农业用水方式由粗放型向集约型转变。 （四）按照“税务征管、水利核量、自主申报、信息共享”的原则，各旗县区按时对企业用水计量设施进行查抄，并下达水量核定书。
10 | 河湖长制考核工作针对性不强。市水务局在承担河湖长制办公室日常工作和行使河湖长制考核职能时，只是按照上级河长办考核细则进行考核，没有制定符合实际的考核方案，致使考核工作针对性不强。督察发现，2018年市河湖长制考核工作组对各旗县区考核结果未进行差异化评价，给各旗县区均打了满分。 | （一）根据2019年自治区总河（湖）长令、2019年河湖长制工作要点、河湖长制三年行动方案，研究制定符合实际的2019年度河湖长制工作考核方案。 （二）从2020年一季度开始，组织河（湖）长制相关责任单位，对旗县区2019年度河（湖）长制工作进行考核，并进行差异化评价，使考核切实起到督促作用。 | （一）市河长办制定印发了2019年度河湖长制工作考核方案，增加了差异化考核内容。 （二）2020年1月，市河长办组织各成员单位，对各旗县区2019年河湖长制工作完成了考核评价。
11 | 个别旗县区禁养区内规模养殖场清退工作不彻底。督察发现，部分在禁养区内规模养殖场(小区)，本应于2018年底前关闭或搬迁，但至今未完成搬迁工作。 | （一）重新对禁养区内的养殖情况进行摸底排查。 （二）对未关闭或搬迁的规模养殖场（小区）建立台账，限期整改到位。 | （一）按照重新划定的禁养区范围，经摸底排查各旗县区禁养区内不存在规模养殖场（小区）。 （二）2020年4月19日，乌拉特前旗富垚农牧业有限公司奶牛养殖场完成搬迁。
12 | 临河热电厂使用地下水频繁，工作不严不实。中央环保督察反馈意见整改方案提出，临河热电厂应于2017年8月底前完成水源置换工作，该厂按期限完成水源转换工作后，临河热电厂中水处理设施故障频繁，通过水利部门开启地下水井用于生产。经统计，2017年10月至今，该厂先后开启地下水井21次，启用242天，使用地下水206.57万吨。2019年，上报整改完成销号文件中反映临河热电厂除保留3眼备用井以外，其余生产自备水源井全部予以了封闭，而上报督察组的资料显示保留自备水源井数量却为10眼。水利部门对企业使用地下水整改资料上报把关不严，上报整改资料不严谨。 | （一）制定自备水源井监督管理制度，严格执行应急取水审批程序，从制度上规范应急自备水源井启用程序等管理措施。 （二）加强用水企业执法检查，对检查中发现的违法取用水行为，坚决予以查处。 （三）督促临河热电厂完善中水回用系统，显著减少应急取水次数和取水量。 （四）加强对企业使用地下水整改资料的把关核实，做到整改资料真实、完整、规范。 | （一）市水利局已印发《关于应急备用水源井管理工作意见的通知》（巴水发﹝2020﹞28号），规范应急备用水源井管理。临河区严格执行全市自备水源井监督管理制度，规范应急自备水源井启用程序等管理措施。 （二）临河区加强用水企业执法检查，及时制止违法用水行为。 （三）目前，临河热电厂29眼地下水水源井已全部封闭。
13 | 部分单位落实农村牧区人居环境整治工作履职不力。市住建局在推进农村牧区人居环境整治工作主要以调度为主，对上报情况核实不够。 | （一）建立农村牧区垃圾治理抽查制度，加强报表、统计数字的核查、抽查工作，确保真实反映各地工作情况，每年对旗县区农村牧区垃圾治理报表、统计数字进行2次抽查。 （二）加大督查、检查力度，定期对旗县区督查检查，督促旗县区认真推动农村牧区垃圾治理工作。 （三）对于督查、抽查中发现弄虚作假，谎报、瞒报、漏报的在全市范围内进行通报，并移交相关部门进行追责问责。 | （一）制定了《农村牧区村庄生活垃圾治理抽查实施细则》，从2020年4月份起按月对各旗县区生活垃圾治理情况进行调度，完成了半年检查。 （二）通过抽查检查，未发现弄虚作假，谎报、瞒报、漏报现象。
14 | 散煤管控不力。临河城区作为高污染燃料禁燃区，防控工作流于形式，没有采取积极措施对劣质煤进城实施有效监管，建成区内存在多处无证照的散煤流动销售点。临河区市场监督管理部门作为煤炭质量监督管理部门，在制定煤质控制标准时远远低于国家相关要求，即煤炭煤质符合《商品煤质量管理暂行办法》规定中要求便可进行销售(硫分，褐煤≤1.5％，其它煤种≤3％:灰分，褐煤≤30％，其它煤种≤40％)，放松了对禁燃区煤质的管控，降低了煤炭进入市场的门槛。 | （一）对煤炭销售网点进行全面排查，建立网点清单，完善索票索证、留档备案购销台账等制度，加强煤炭购销、贮存监管。对符合条件的煤炭经营户依法依规办理营业执照。同时，按照《无证无照经营查处办法》查处和责令停止相关违法经营活动。 （二）市区两级市场监管部门加大煤炭抽检频次，对质量不合格的煤炭经销商依法进行严厉查处，对监管中履职不到位的负责人和直接责任人进行追责问责。 （三）加强煤炭运输车辆管控，对驶入城区的，加大检查频次，重点查验核实散煤运输通行证、运输方向证明、产品合格证明等，对证件不齐全的一律不准进城。对扰乱经营市场，通过直送方式销售劣质散煤的，追溯源头，依法从严惩处。 | （一）临河区建成区48户散煤销售点已全部取缔。 在城郊结合部建设了2处清洁煤炭销售点，实现了洁净煤统一购销、统一配送。 （二）2020年商品煤抽检计划已全部完成。 （三）按照《临河区大气污染防治三年攻坚计划（2018-2020年）》的工作要求，市公安局交管支队组织临河大队安排警力多频次加强禁行路口路段的巡逻管控，组建4个夜间执法小分队，采取错时执法方式，依法严查超限超载、遗洒飘散、冒黑烟、闯禁区等各类严重交通违法行为，做到发现一起，处罚一起，劝返一起。
15 | 柴油货车治理工作滞后。《内蒙古自治区柴油货车污染治理行动方案》要求，2019年6月底前建立分车型柴油货车排放清单、营运柴油货车提前淘汰更新目标及实施计划，但《巴彦淖尔市2019年度大气污染防治工作要点》中将完成时限由2019年6月底推迟至8月底。 | （一）严格源头登记管理。加大国Ⅲ及以下柴油货车源头管控力度，对已达到强制报废标准和检验有效期届满后连续3个检验周期内未取得机动车检验合格标志的国Ⅲ车辆，不予办理变更、转移登记，并要求办理注销登记。逾期不办理的，公告其牌证作废，并将车辆信息录入集成指挥平台实施动态查缉。 （二）加强源头监测监管。严格柴油货车的检测检验工作。对经生态环境部门尾气检测不合格和质检部门安全技术检验不合格的柴油货车，通过整改仍未达到合格标准的，交管部门不予核发检验合格标志，限制其办理转移、变更登记业务，引导机动车所有人办理注销登记。 （三）制定财政补贴政策，鼓励和引导企业及个人提前淘汰老旧车。通过财政补贴、限制使用、严格超标排放监管等措施，逐步淘汰国Ⅲ以下排放标准的柴油货车及使用12年以上的国Ⅲ排放标准的柴油货车。 （四）继续加大老旧车淘汰工作，严格执行《机动车强制报废标准规定》，对达到强制报废标准的车辆，依法实施强制报废。 | （一）强化登记、检验。未取得检验合格标志的老旧柴油货车，不得参加安全技术检验，不予核发安全技术检验合格标志，2019年全市共淘汰报废老旧柴油货车1941辆；2020年完成淘汰老旧柴油货车1002辆。 （二）对全市公路客运、旅游客运、低速车和危化品运输企业所属车辆进行了梳理。对运输企业达到报废标准的机动车按期办理注销登记，对逾期未办理车辆注销登记的运输企业责令限期整改，拒不整改的停业整顿，形成了常态化工作机制。 （三）加强进城老旧柴油货车管控。成立了专项工作组，在主要路口设置了货运车辆、黄标车禁行标志，严控货运车辆、黄标车进城，对违规进入城区禁行区的车辆按照相关法律规定予以处罚，及时发现问题，堵塞漏洞。
16 | 油品和车用尿素销售、储存和使用环节监督检查未形成常态化。 | （一）市市场监管局定期委托具有法定资质的检验机构，依法依规对全市油品和车用尿素销售进行抽样检验，对质量不合格的油品和车用尿素经营者依法从严从重查处。 （二）扩大车用尿素的使用率和覆盖面，达到净化车辆尾气、减少碳氧化合物排放、降低污染、保护环境的目的。 | （一）已完成油品和车用尿素抽检计划115个批次，对不合格批次依法依规进行了处置。 （二）按照“双随机、一公开”要求，开展了常态化监督检查，同时要求各旗县区建立油品和车用尿素管理台账，备查。
17 | 无组织排放问题突出。飞尚铜业有限公司、乌拉特后旗泰华化工有限公司、新星化工公司、杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司等4家冶炼企业大量烟气未经有效收集处理直接排放。 | （一）加大监督性监测和企业自行监测频次，保证每季度开展一次监督性监测和自行监测。 （二）督促杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司加强矿热炉、出铁口布袋除尘设施运行管理，做好更换记录；加大布袋检查频次，发现破损布袋及时更换；制定定期更换布袋制度，布袋使用时限超过4个月的，立即更换。加强车间、厂区无组织扬尘控制，所有物料全部苫盖，保证厂界无组织颗粒物达标排放。 （三）督促飞尚铜业公司对转炉收集烟罩进行改造。督促泰华化工有限公司、新星化工公司加强对除尘设施的运行维护，定期更换除尘布袋，进一步完善进出料口收尘措施。 | （一）飞尚铜业有限公司完成3台转炉收集烟罩改造工作；乌拉特后旗泰华化工有限公司、新星化工公司、杭锦后旗亨泰工贸有限责任公司及时更换了破损的降尘布袋；乌拉特后旗、杭锦后旗生态环境分局对相关企业超标排放违法行为进行了处罚，共处罚金15万元。 （二）为进一步加强工业企业烟尘管控水平，乌拉特后旗、杭锦后旗生态环境分局加大了现场检查及监督性监测频次。同时，对企业提供相关技术指导、支持，要求企业加强人员环保知识培训，增强人员环保设施运维能力，建立了除尘布袋更换制度，切实提高污染防治设施管理水平。确保企业废气监管无漏洞，实现企业废气稳定达标排放。
18 | 内蒙古中普再生资源有限公司“脏乱差”问题突出，未按要求全部完成原料库建设，有多处原辅料露天堆存。 | （一）向企业下达限期整改通知书，要求企业倒排工期，按时间节点完成封闭库建设，所有粉状物料必须入库贮存。 （二）综合整治生产作业区“脏乱差”和运输道路扬尘污染突出问题，要求企业进一步规范物料堆放场所，配备机械清扫或洒水抑尘设备。 | 内蒙古中普再生资源有限公司新建两座18000平方米原料封闭库已完工投运，所有粉状物料全部入库堆存，硬化厂区运输道路4000平米，并加强厂区抑尘管控措施，加大了清扫力度，有效解决了道路扬尘污染问题。
19 | 市交通运输管理部门至今未建立完善机动车排放检测与强制维护制度(I/M制度)。 | 按照内蒙古自治区交通运输厅、生态环境厅、公安厅、市场监督管理局《关于印发〈内蒙古自治区柴油货车超标排放专项治理行动方案〉的通知》要求，建立完善机动车排放检测与强制维护制度（I/M制度）。 | （一）机动车排放检测站（I站）由市生态环境部门负责建立，全市共建成I站32家，全部正常运行。 （二）机动车强制维护站（M站）由市交通运输部门负责建立，全市共建成M站17家，全部正常运行。 （三）2020年10月27日印发了《机动车排放检测与维护制度实施方案》。
20 | 当地柴油车和柴油货车重点企业抽测工作尚未开展。机动车遥感监测能力建设工作进展较缓。全市未开展对本区域销售的非道路移动机械监督检查工作。 | （一）健全市生态环境污染防治综合服务中心运行管理，加强人员力量配备，开展对柴油车和柴油货车重点企业抽测工作。 （二）建设机动车污染防治遥感监测平台，购买便携式遥感监测和水平固定式遥感监测设备，并实现与自治区平台联网。 （三）2020年底前，实施非道路移动机械第四阶段排放标准。对在本行政区域销售的非道路移动机械开展监督检查工作。 | （一）市生态环境污染防治综合服务中心于2020年6月22日全面开展柴油车路检路查工作。截止12月6日，通过路检路查、遥感检测、入户抽查等监督抽测方式，共抽测柴油货车45063辆，合格44410辆，不合格653辆，合格率98%。按照《柴油货车污染治理攻坚战行动计划》文件要求（每年监督抽测柴油车数量不低于当地柴油车保有量的80%），我市柴油货车保有量为31980辆，抽测率为140%，已超额完成任务。 （二）市生态环境污染防治综合服务中心投资710万元建成了机动车遥感监测系统，布设了3个监测点位，遥感监测设备采用固定水平式仪表，监测项目为CO、CO2、HC、NO。2020年6月22日，机动车遥感监测系统建成投运，并通过了自治区验收，实现了机动车遥感监测平台与国家、自治区、盟市三级联网。 （三）市生态环境局、市场监管局等五部门联合印发了《关于新机动车、非道路移动机械环保达标监管工作实施方案》（巴环发〔2020〕146号），对我市开展非道路移动机械监督检查工作提出了具体要求。经排查，我市无非道路移动机械生产、进口企业，市生态环境局联合市场监管局对辖区内12家商户销售的非道路移动机械进行了现场核查并进行尾气排放抽测，抽测结果均合格。
21 | 乌拉特前、中、后旗工业园区污水处理厂处理规模与园区排水企业排水量不匹配，存在“大马拉小车”现象，后改为“小流量”运行，抗冲击能力相对偏弱，存在隐患。 | （一）在现有“小流量改造”满足园区污水处理量的基础上增建进水调节池，防止因进水量或进水浓度突变造成对生化系统的瞬时冲击而导致污水处理设施不正常运行、排水不达标的问题，提高园区污水处理厂抗冲击能力。 （二）要求工业园区内重点排水企业总排口安装在线监控设备，并按照相关要求规范运营。 | （一）乌拉特前旗工业园区污水处理厂完成了均质池改造工程；乌拉特中旗工业园区污水处理厂为提升抗冲击能力，在小流量系统前端启用了两个进水控制井和一个提升泵房前池，作为小流量系统的进水调节池（容积可达1000m³）；乌拉特后旗工业园区污水处理厂原2万吨/日处理系统已建有事故应急池，改为小流量运行后，若遇到突发应急情况将启用原有事故应急池，起到调节水质和水量的作用，能够有效应对冲击。 （二）乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗工业园区重点排水企业总排口均安装在线监控设备，并按要求规范运营。
22 | 农业面源污染治理还需加大力度。农业“四控”示范多，“以点带面”推广力度不够。 | （一）继续扩大成熟技术模式的覆盖面。针对重点环节，推广测土配方施肥、水肥一体化、统防统治、绿色防控、残膜机械回收等多项关键技术，充分发挥典型引路作用，逐步带动各项技术在分散农户中的应用率不断提升。 （二）加强重大项目支撑力度。继续抓好乌梁素海山水林田湖草生态保护修复试点工程中减氮控磷、增施有机肥、农药包装废弃物回收等项目的实施工作，完善项目实施机制，突出补贴带动作用，扩大项目覆盖面，切实发挥项目实施效能，力争实施一片、见效一片。 （三）加强科技园区示范力度。整合各类项目资金和奖补资金，重点支持面源污染综合治理科技示范园区建设，力争在建设规模上有新突破，提升园区示范引领辐射能力。此外，通过项目倾斜和设立奖补资金的方式，鼓励新型农业经营主体自建园区，进一步扩大园区覆盖面。 （四）加强科技宣传培训力度。在国家、自治区主流媒体大力宣传面源污染治理成果。与各级媒体合作，制作宣传专题片，提高广大市民的知晓度，形成良好氛围。同时，重点围绕当前出现的新问题、出台的新政策、研发的新技术、推广的新模式开展培训，提高农牧民的科技创新能力。 | （一）配方肥和新型肥料推广面积完成505.5万亩；有机肥施用面积达360.3万亩；绿色防控面积完成563.1万亩；统防统治作业面积完成452.91万亩次；推广膜间除草技术141.5万亩；全市新增实施高效节水面积74.91万亩，达到275.26万亩，完成任务目标的110%；新国标地膜推广面积805.81万亩，国标地膜在覆膜作物上实现全覆盖。 （二）乌梁素海山水林田湖草生态保护修复试点工程中已建成智能化配肥站100个（临河区20个，五原县20个，杭锦后旗19个，磴口县8个，前旗21个，中旗10个，后旗2个），完成建设目标，目前已通过审核验收87个；减氮控磷项目计划补贴新型肥料30430吨，已全部完成调运；增施有机肥项目计划采购商品有机肥30779吨，目前已完成调运；农药包装废弃物回收项目，已建成乡镇级回收站点58个，已完成建设任务目标。 （三）全市建设137个农业科技示范园区及示范片，其中，市级建设15个农业高质量发展标准化综合科技示范园区和15个农业高质量发展特色单品科技示范园区，旗县区和乡镇建立示范园区、示范片107个，园区内主推标准化生产技术和“四控”重点技术，大力提高示范推广力度。 （四）截至12月底，全市共培训师资队伍2225人次，培训专业技术人员和农牧民技术人员6445人次。全市累计举办各类农牧民培训班874场次，田间指导及现场观摩1431场次，以电视、广播、现场会、微信平台等方式开展科普宣传和技术培训305场次，共发放各类宣传资料14万余份，共培训农牧民28.2万人次。
23 | 挥发性有机物整治工作推进滞后，重点行业未开展VOCs治理工作。《巴彦淖尔市挥发性有机物综合整治行动方案》要求，2019年6月底，完成化工(焦化)、制药行业、企业泄露检测与修复和在线监控工作。截至督察组进驻时，全市相关行业重点排放企业均没有安装挥发性有机物在线监控设备。联邦制药(内蒙古)有限公司未开展泄露修复检测整治、未安装在线监控设施。包钢庆华焦化甲醇项目至今未开展工艺VOCs治理工作。 | （一）加大工业涂装治理力度，全面推进木质家具、钢结构等制造行业工业涂装VOCs排放控制，要求企业必须在封闭车间内生产，配套建设废气收集与治理设施并实现达标排放。 （二）推进包装印刷行业综合治理。加强无组织废气收集，实施生产车间负压改造，配套建设末端治理设施实现达标排放，并更换水性油墨、胶粘剂。 （三）督促化工（焦化）、制药行业等重点企业开展VOCs污染源排查工作，并安装在线监控设备。 | 各地对辖区内的34家汽车钣金喷漆、6家人造板材、5家农机组装、4家塑料制品及2家涂料制造企业采取建设全封闭生产车间并配套建设光氧催化、活性炭吸附装置处理工艺尾气，25家包装印刷采取更换水性油墨降低挥发性有机物排放，部分企业配套建设光氧催化、活性炭吸附装置。大型化工（含焦化）、制药企业共3家，分别为神华焦化、包钢庆华及联邦制药。联邦制药各车间安装了冷凝+活性炭吸附再生装置+低温等离子废气治理设施，对挥发性有机物进行回收处理，神华焦化、包钢庆华实施了工艺废气微正压氮封工程，将挥发性有机物回收后通入焦炉焚烧处理，3家企业针对无组织挥发性有机物都开展了2轮泄露检测与修复工程，安装了有组织在线监控设备，并与生态环境部门联网。
24 | 巴彦淖尔市重金属减排工作主动性不够、紧迫感不强。巴彦淖尔市作为国家及自治区重金属重点防控地区，减排任务艰巨。市工信部门、生态环境部门以及乌拉特后旗政府未制定涉重产业发展规划和重金属减排计划。 | （一）由市工信局和乌拉特后旗负责，分别制定并组织实施涉重产业发展规划。 （二）由市生态环境局和乌拉特后旗负责，分别制定并组织实施重金属减排计划。 | （一）印发了《巴彦淖尔市加强重金属行业污染防控实施方案》。 （二）印发了《内蒙古乌拉特后旗有色金属产业升级发展规划》（2018-2025）和《乌拉特后旗加强重金属行业污染防控实施方案》。 （三）印发了《巴彦淖尔市涉重金属产业升级发展规划》。
25 | 乌拉特中旗甘其毛都口岸海关监管区共堆存煤炭约200万吨，仅毅腾监管区建成2座储煤能力为30万吨的全封闭煤棚，大量煤炭露天堆放，粉尘污染问题突出。 | （一）督促神华驰恒、毅腾、华方、铎奕达等企业按时限要求完成封闭式煤库建设。 （二）完成特默特站台南集装箱海关监管场所、集装箱转运中心项目建设，加快推动煤炭集装箱运输。 （三）对煤炭等物料运输、装卸、转移等环节的无组织排放加强管控，督促相关企业严格落实日常降尘措施。 | （一）国家能源集团驰恒环保监管区投资5.5亿元建成3座封闭式储煤库；毅腾公司投资1.8亿元建成3座封闭式储煤库；嘉易达（原铎奕达）建成2座封闭式储煤库；华方公司实施“散改集”整改措施，完成21万平方米场地硬化，煤炭储运全部采取集装箱封闭措施；际誉公司完成34万平方米场地硬化，煤炭储运全部采取集装箱封闭措施；煤炭已入库入箱存放，煤尘污染问题已得到有效治理。 （二）特默特站台南集装箱海关监管场所、集装箱转运中心8万平方米场地及1公里运输道路已全部硬化。
26 | 存在超规模开采现象。磴口县粮台永兴砖厂粘土矿等企业粗放经营、未按规划开采、超产能开采问题突出。 | 按照市政府《关于进一步加强矿业权出让和管理的实施意见的通知》（巴政办发〔2017〕107号）要求，磴口县粮台永兴砖厂采矿许可证已到期，自行废止，取缔关闭。其他到期砖瓦用粘土矿山企业不再延续，依法有序关闭取缔。 | 磴口县粮台永兴砖厂采矿许可证于2019年9月到期，自行废止，为取缔关闭矿山，砖厂机器设备已全部拆除。其他砖瓦用粘土矿按照巴彦淖尔市政府办公室《关于进一步加强矿业权出让和管理的实施意见的通知》(巴政办发〔2017〕107号)要求，严格执行限制粘土砖生产的规定，到期的砖瓦粘土矿不再延续。目前，所有砖瓦粘土矿已全部关闭、取缔。
27 | 部分旗县区和有关部门对此次督察工作重视不够、认识不足，认为生态环境保护督察是来督察地方“环境保护”工作，与己无关。在督察组开展个别谈话时发现，个别领导讲成绩多，谈问题少，对本地区、本部门存在的生态环境问题研究不够、举措不多。 | （一）深入学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实党中央、国务院和自治区党委、政府关于推进生态文明建设和生态环境保护的各项决策部署，坚决落实黄河流域生态保护和高质量发展的要求，全面贯彻新发展理念，把绿色高质量发展融入经济社会发展的全过程和各领域，坚决扛起生态文明建设和生态环境保护的政治责任。 （二）市委、政府每季度至少研究1次生态环境保护工作，旗县区、巴彦淖尔经济技术开发区、甘其毛都口岸每月至少研究1次生态环境保护工作，形成定期研究调度生态环境保护工作、解决突出生态环境问题的常态化机制。 （三）将习近平总书记关于生态文明建设的新理念新思想新战略及党中央、国务院有关生态环境保护的方针政策、决策部署和法律法规，纳入各级党委（党组）理论学习中心组年度学习计划和干部培训计划。在各级党校（行政院校）、干部学院等相关专题班中增加生态环境保护培训内容。 （四）严格落实“党政同责”“一岗双责”。健全完善管发展必须管环保、管生产必须管环保、管行业必须管环保的生态环境保护工作责任体系，压实各级职能部门监管责任，形成各司其职、各负其责、密切配合的生态环境保护工作合力。 | （一）各责任单位认真学习贯彻习近平生态文明思想，坚决落实国家和自治区关于推进生态文明建设和生态环境保护的各项决策部署，真正做到用习近平生态文明思想武装头脑、指导实践，正确处理经济发展与生态环境保护的关系，切实增强全市各级领导干部推动绿色高质量发展的自觉性和坚定性。 （二）各责任单位形成定期研究部署生态环境保护工作、解决突出生态环境问题的常态化机制。定期召开党委常委会、政府常务会、党组会、局务会等会议研究生态环境保护工作。 （三）各责任单位将习近平总书记关于生态文明建设的新理念新思想新战略及党中央、国务院有关生态环境保护的方针政策、决策部署和法律法规，纳入到各级党委（党组）、理论学习中心组学习计划。在各级党校（行政院校）、干部学院等专题班中增加生态环境保护培训内容。使广大领导干部的生态环境保护意识不断提高，保护生态环境的信念更加坚定。 （四）各责任单位严格落实“党政同责、一岗双责”。建立严格的督察制度，结合中央、自治区环境保护督察整改，全面督促各级党委、政府、各相关部门履行环境保护职责，层层传导生态环境保护责任和压力，形成工作合力。
28 | 巴彦淖尔经济技术开发区内13家建材企业均存在物料露天堆放现象。 | （一）全面调查相关企业，对符合国家产业政策和园区规划布局、应办而未办理工信、发改、土地、规划、生态环境等相关审批手续的企业，对其违法违规行为进行处罚后，按照程序办理相关审批或登记手续。 （二）向企业下达限期整改通知书，要求企业倒排工期，按时间节点完成大气污染防治设施建设工程，实现粉状物料全部进入封闭库贮存，块状物料全部堆存于防风抑尘网内。达不到要求的，一律不准生产。 （三）对不按要求办理相关审批手续，且未配套建设污染防治设施的企业，按照“两断三清”的标准，依法完成关停取缔、场地修复等工作。 | 巴彦淖尔经济技术开发区针对该问题多次召开会议进行专题研究部署，数次约谈13家建材企业主要负责人，并下达了责令限期整改通知书，要求按期完成整改。截至2020年12月底，13家建材企业中，11家完成封闭库建设，物料全部入库堆存；1家常年停产，厂区物料已彻底清理，1家未按承诺完成封闭库建设，实施了断水、断电措施，同时两家企业承诺在未建成物料封闭库前不恢复生产。
29 | 工业园区污水处理厂运行效果较差。磴口县、五原县、杭锦后旗工业园区未单独建立污水处理厂，依托现有城镇污水处理厂与生活污水混排处理，污水处理厂进水指标不稳定，出水水质不能稳定达标排放。2019年第一季度监督性监测显示，磴口县滨辉水务有限公司、五原县宏珠污水处理厂、杭锦后旗亿源污水处理厂废水总排口粪大肠菌群数、动植物油超标。 | （一）对工业园区依托的城镇污水处理厂进行可靠性评估及专家论证，报市生态环境局、住建局、工信局备案。 （二）加强工业园区内排水企业管理，确保企业废水预处理达标；要求工业园区内重点排水企业总排口安装在线监控设备。 （三）加强工业园区依托城镇污水处理厂规范化管理，确保城镇污水处理厂持续正常稳定运行、稳定达标排放。 | （一）五原县、杭锦后旗、磴口县3家工业园区依托的城镇污水处理厂完成可靠性评估及专家论证，并上报市生态环境局、住建局、工信局完成备案。 （二）磴口县、五原县、杭锦后旗工业园区6家重点企业总排口均安装在线监控设备，2020年数据稳定上传至市在线监控中心平台，出水日均值稳定达标，达标率达到100%。 （三）2020年，磴口县、五原县、杭锦后旗工业园区3家污水处理厂出水化学需氧量、氨氮、总氮、总磷在线监测达标率均为100%。
30 | 污水处理设施建设统筹不够。磴口县原有1座处理能力为1.5万吨/日污水处理厂，平均每日接收污水1万吨，完全可以满足处理能力，但又投资0.75亿元新建1套2万吨/日规模的污水处理系统，停用旧系统。 | （一）制定原有污水处理厂管护运行方案，做好设备日常管护运行工作，确保季节性企业生产时能够根据需求随时运行。 （二）通过实施污水管网改造工程，解决排污管道“跑、冒、滴、漏”问题，结合非成套住房改造项目，将平房区纳入排污系统，进一步提高城镇污水收集率，力争实现城镇污水应收尽收。 （三）结合乡村振兴战略，向县城周边村社和农场延伸敷设排污主管道，逐步纳入污水管网收集系统。 | （一）磴口县已制定《巴彦淖尔市磴口县巴彦高勒镇污水处理厂原一期运行启动方案及二期技改方案》，按照方案作相应养护、改造工作，本年度在泰顺兴业等季节性生产企业开机生产时顺利启动，运行正常。 （二）磴口县于2019年开始实施污水管网改造工程，计划改造老旧排污管网27.3公里，项目分两年实施。工程于2019年6月24日完成招投标，8月1日开工建设，目前已竣工验收，累计改造排污管道28.05公里，完成投资7618万元。 （三）2019年已完成向城关村延伸敷设排污主管道1.25公里，向乌兰布和农场延伸敷设排污主管道3.6公里。
31 | 中水回用还需进一步挖掘潜力。《巴彦淖尔市乌梁素海点源污水零入海治理工作实施办法》要求，2019年12月前排水企业中水回用率达到100％。督察发现，巴彦淖尔经济技术开发区对污水处理厂中水综合利用不足，政策上引导不够，工程措施上推进乏力。联邦制药、巴山淀粉作为巴彦淖尔经济技术开发区用水大户，每年使用地下水近2千万吨，市水利部门和园区管委会没有转变用水思路，深挖企业使用中水潜力，企业和污水处理厂协作不畅，巴彦淖尔市第二污水处理厂、临河东城区污水处理厂出水未全部得到综合利用。紫金矿业公司矿井疏干水每日约有7千立方米排入蒙华支沟。水利部门对中水回用重视度不够，对重点用水企业节水、控水工作主动性不足，责任感不强，工作中“就事论事”，举一反三不够。 | （一）加大巴彦淖尔市第二污水处理厂、临河东城区污水处理厂中水回用力度，在工业循环冷却用水、市政杂用、城镇绿化、景观用水、道路清扫等方面逐步推广使用再生水，具备中水用水条件的企业，优先配置使用中水，逐步提高再生水回用率。 （二）加强工业企业用水监督管理，具备使用条件的优先使用再生水，督促工业企业严格按取水许可批复进行取用水。 （三）实施乌拉特后旗紫金矿业公司疏干水综合治理工程，逐步减少疏干水排放量。 | （一）市政府印发了《关于建立城镇和工业园区再生水回用工作长效机制的实施方案》，建立中水回用长效机制，加快推进中水回用。 （二）临河区、巴彦淖尔经济技术开发区加大中水回用措施的落实。截止到11月30日，临河第二污水处理厂共回用中水1032.81万吨，其中临河热电厂回用中水880.88万吨，联源热电厂回用中水64.62万吨，污水处理厂厂区内部回用41.14万吨，市政园林绿化回用中水46.17万吨，其余中水水质达到《巴彦淖尔市城镇污水处理厂出水排入湿地要求及湿地建设指导意见》标准要求后全部用于生态补水；临河东城区污水处理厂1至11月共产生中水252万吨，0.87万吨用于市政洒水，其余全部用于章嘉庙湿地景观补水。联邦制药（内蒙古）有限公司产生的中水企业自行回用；巴山淀粉公司改进用水工艺，增加一套多介质+超滤工艺设备，对污水进行深度处理，加大内部回用力度，1月至11月累计中水回用量25.24万吨，减少了企业排入临河东城区污水处理厂水量，实现企业污水源头治理回用减量。 （三）临河区对废水排入城市污水管网的工业企业进行了全面检查，开展了四个季度的监督性监测工作。新建项目具备使用再生水条件的，优先使用再生水。 （四）乌后旗实施了乌后旗紫金2万吨/日疏干水综合治理项目，采取井下封堵措施，大幅减少了疏干水排放量。
32 | 棚户区面积大，集中供热推进缓慢。《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，到2020年底，城市建成区基本实现散煤替代和清洁利用。临河区作为巴彦淖尔市中心城区，棚户区面积约为460万平方米，截至目前拆迁和改造面积仅占25.6％。同时集中供热推进缓慢、天然气覆盖面积不足，棚户区拆近和平房区改造任务亟需加快。 | （一）加强对规划区以外的临陕路、临磴路供热一级管网19.61公里工程建设进度，敷设天然气管网10.5公里，扩大供热管网覆盖面，加快推进平房区集中供热及小锅炉撤并工作。 （二）稳步推进棚户区改造，完成平房区集中供热45万平米。其中，实施非成套住宅改造任务2040户（套）25万平米、平房区集中供热改造20万平米。 （三）加大检查力度，防止发生燃煤锅炉复燃现象，逐步扩大燃煤锅炉拆除和清洁能源改造范围。 | （一）已完成临陕路、临磴路供热一级管网建设19.7公里，完成天然气管网建设10.5公里。 （二）完成11304户、106.52万平米的平房区集中供热改造。完成4546户、45.98万平方米的城郊结合部集中供热改造。 （四）城市建成区燃煤锅炉已全部取缔，没有复燃现象。在城郊结合部建设了2个清洁煤炭销售点，截至目前共调运煤炭15000吨，已销售13700吨，抽检结果全部达标。
33 | 部分番茄、脱水菜企业问题突出。没有标准建设规范和环境管理要求，有的厂区“脏、乱、差”明显，污染防治设施简陋，个别企业乱排、乱倒情况比较多见，督察期间抽测了临河屯河等4家企业处理后的生产废水，水质不同程度超标。 | （一）对番茄、脱水菜等食品加工企业进行全面排查，建立问题企业清单，对能立行立改的立即整改，对需长期整改的明确整改时限要求，未完成整改的一律不允许生产。 （二）指导监督番茄、脱水菜等食品加工企业加大厂区“脏、乱、差”、污染防治设施简陋以及乱排、乱倒等问题综合整治，对整改工作进度缓慢的企业从严处理。 （三）通过加大现场检查频次，结合监督性监测和企业自行监测，加强对企业生产前和生产期的监管，督促污染防治设施简陋或不能达标排放的企业进行技术改造。 （四）严厉打击环境违法企业，加强环境监管和执法力度，对检查中发现存在无污染防治设施、不正常运行污染防治设施或超标排放的企业，依法予以处罚。 | （一）印发了《关于规范全市番茄、脱水菜制品行业生态环境保护的指导意见（试行）》。 （二）全市138家番茄、脱水菜加工企业，全部办理了营业执照，建立了管控台账。生产季实现了企业污染物排放自行监测和监督监测全覆盖。 （三）针对生产企业“脏乱差”问题，共检查企业87家，相关企业对存在的问题已完成整改。
34 | 部分建筑工地对扬尘管控措施落实不到位。临河建成区现有各类工地78处，督察组抽查发现，部分建筑、拆迁工地沙石、土方露天堆存，未按“六个百分百”要求落实。北边渠房屋征迁项目，污染防治设施不完善，在拆近作业过程中未按要求采取湿法作业和有效抑尘指施，扬尘污染严重。 | （一）健全完善建筑（拆迁）施工工地扬尘治理制度，进一步明确治理目标和任务、监管措施、具体责任人、完成时间节点等重点内容，并建立管理清单和治理台账；不定期对建筑、拆迁施工工地进行现场检查，施工期不低于6次，发现问题从严处理。 （二）强化企业责任主体意识，各施工单位必须有抑尘治理方案、有责任清单，严格落实“六个百分之百”（施工工地周边围挡、裸露地面及集中堆土和散装物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路硬化、土方开挖和房屋拆除工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）要求。同时，施工架外侧应设置防尘网或防尘布；楼层施工渣土应袋装运至地面，严禁高空抛撒。 （三）建筑（拆迁）施工工地停工后，施工作业面、裸露土地、物料（渣土）堆场等扬尘污染源，必须全部采取苫盖措施并定期维护，确保扬尘源得到有效控制。建筑（拆迁）施工工地开复工前，对苫盖措施、喷淋设备、冲洗设备等进行现场核查，符合要求的方可开复工。 （四）城市建成区建筑面积在5000平方米以上，施工周期大于6个月的房屋建筑及市政基础设施工程（不含市政管线工程、绿化工程、装饰装修工程），必须全部安装扬尘污染在线监控系统，并与住建部门联网，否则不得开复工。 （五）建立公众投诉和举报制度,公布城区施工扬尘监督举报电话，动员社会力量参与施工扬尘综合治理。 | （一）制定《巴彦淖尔市住建局房屋建筑和市政工程施工工地扬尘防治“六个百分百”规范》、《关于进一步加强土方工程施工及渣土运输扬尘管控的紧急通知》等规范性文件，进一步规范建筑施工工地“六个百分百”扬尘治理，明确治理目标和任务、监管措施、具体责任人、完成时间等重点内容，所有整改工地建立了管理清单和治理台账。对78处各类工地开展扬尘治理检查33次，下达整改通知书154份，对10个工地进行了处罚。不断加强渣土车辆巡查监管，完善了防、控、打相结合的监管模式，全市共立案处罚138件。 （二）不断强化企业责任和主体意识，所有整改工地施工单位全部建立了扬尘治理方案、明确了职责分工和责任清单。严格落实“六个百分百”（施工工地周边围挡、裸露地面及集中堆土和散装物料堆放覆盖、出入车辆冲洗、施工现场道路硬化、土方开挖和房屋拆除工地湿法作业、渣土车辆密闭运输）要求。此外，对施工架体外侧防尘网设置、高空抛撒和楼层施工渣土装运严查严控，保持高压监管态势。 （三）严格按照《房屋建筑和市政工程开（复）工管理办法》、《关于认真做好区管工程房地产开发企业和建筑工地疫情防控期间开复工准备工作的通知》等文件要求，对建筑（拆迁）工地开复工前的“六个百分百”情况进行核查，不符合要求的坚决不予开工。建筑（拆迁）工地停工后，认真排查，对施工作业面、裸露土地和渣土物料堆场等扬尘源全部进行苫盖，确保施工现场不留扬尘源。 （四）严格按照《关于在城市建成区范围内房屋建筑和市政基础设施工程施工现场安装扬尘在线视频监控设备有关事宜的通知》和“六个百分百”要求， 65个在建建筑工地中，符合安装条件的51个工地全部安装了扬尘污染在线监控系统，其余14个已完工或接近完工，不需要安装扬尘污染在线监控系统。 （五）建立了公众投诉和举报制度,并公布了城区施工扬尘监督举报电话8738796，及时处理群众举报，动员社会力量参与施工扬尘综合治理工作。
35 | 部分建设项目环评和环保验收执行不到位。内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司年产1500吨富硒延面(挂面)生产线建设项目和年产6万吨油脂生产建设项目至今未验收，年产3千吨空心面生产线、年产3万吨原生态全麦粉和年产2万吨杂粮生产线等在建项目均未履行环保审批手续，厂区内两台燃煤锅炉未履行环保审批手续。巴彦尔市金峰化工有限责任公司批复建设规模为60万吨/年冶金石灰项目，实际建成规模为30万吨/年冶金石灰项目，未办理环境保护验收手续。 | （一）对未履行环境影响评价和竣工环境保护验收相关手续的企业依法进行查处。 （二）督促相关企业按照法律法规要求，开展环境影响评价，履行竣工环境保护验收。 （三）全面推行排污许可制度，强化证后监管和处罚，实现排污许可“一证式”管理。 | （一）依法查处了内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司年产1500吨富硒延面(挂面)生产线建设项目和年产60000吨油脂生产建设项目，2 个项目已完成环保验收。 （二）内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司年产3000吨空心面生产线、年产30000吨原生态全麦粉和年产20000吨杂粮生产线环境影响报告已批复。 （三）内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司和内蒙古河套油脂有限公司已申领排污许可证。 （四）内蒙古恒丰绿康食品有限责任公司已接入联源热电集中供热管网，厂区内两台燃煤锅炉及锅炉供气管道已拆除。 （五）巴彦淖尔市金峰化工有限责任公司已申领排污许可证，目前停产，待开机生产后完成环境保护竣工验收。
36 | 散乱污企业治理不彻底。《巴彦尔市打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求“坚决杜绝已取缔的“散、乱、污”企业异地转移、死灰复燃”，督察人员对临河区报送的“散、乱、污”整治清单中已拆除设备并完成整改的6家企业(场所)进行抽查，发现朱玉莲、王俊良、张小龙3家废旧塑料加工厂仍处于生产状态。 | （一）对督察发现存在问题的企业整改情况进行复查，确保不出现“异地转移、死灰复燃”现象。 （二）对“散乱污”工业企业，按照升级改造、整合搬迁、关停取缔的方式实施分类处置，倒逼企业加快转型升级，促进企业稳定达标排放，推进我市环境质量持续改善。 | （一）督察中发现的朱玉莲、王俊良、张小龙3家废旧塑料加工厂，已按照《巴彦淖尔市“散乱污”工业企业综合整治专项行动方案》（巴政办字〔2019〕21号）的要求，完成了“两断三清”工作。 （二）各旗县区人民政府印发了“散乱污”工业企业综合整治专项治理方案，建立了整治清单，并向社会公布。我市共投资1789.1万元，整治“散乱污”工业企业141家，其中关停取缔类87家、升级改造类48家、整合搬迁类6家。截至2020年12月20日，已全部完成治理，完成整治率100%。
37 | 临河区共有废品收购点155家其中有营业执照的仅有39家，其余点位均为非法经营，设施简陋、管理粗放。 | （一）对符合条件的废品收购点依法要求办理营业执照；对无照经营户依法予以查处，并责令停止相关经营活动。 （二）按照布局合理、产业聚集、土地集约、生态环保要求，建设集回收分拣、加工利用、商品交易、仓储配送与配套服务等功能于一体的再生资源分拣中心。 （三）在建成区新建10—15个小型环保屋，负责回收废旧品，每日拉运到再生资源分拣中心，进行处理或储存。 （四）健全废旧品收购站长效管理机制，确保行业健康有序发展。 | （一）已完成155家废旧品收购站整治工作。 （二）进一步规范了废旧品收购行业的市场秩序。
38 | 工业企业烟尘管控水平不高，存在废气超标排放现象。督察发现，2018年内蒙古包钢庆华煤化工有限公司等15家企业存在废气超标排放现象。2019年1-8月10家重点排放企业存在不同程度废气超标排放现象，特别是神华神东电力公司中旗热力厂废气超标排放53天，二氧化硫最高排放浓度1769.44毫克/立方米。 | （一）对污染防治设施满足治理需求的，要求企业加强设施日常运行维护，提高管理水平；对污染防治设施不能满足治理需求的，要求企业实施提标改造工程，采取更先进的污染物治理技术，确保长期稳定达标排放。 （二）提高环保监管水平，进一步加强对工业企业的废气监管，加大工业企业废气排放监测频次和在线监测监管，对废气超标企业实施严厉处罚。 | （一）各旗县区生态环境分局对2018年内蒙古包钢庆华煤化工有限公司等15家企业、2019年1-8月神华神东电力公司中旗热力厂等10家企业超标排放违法行为进行了处罚，下达了责令限期整改通知书，要求企业加强污染防治设施运行维护，确保大气污染物稳定达标排放。 （二）为进一步加工业企业烟尘管控水平，各旗县区生态环境分局加大了现场检查及监督性监测频次。同时，对企业提供相关技术指导、支持，要求企业加强人员环保知识培训，增强人员环保设施运维能力，切实提高管理水平。确保企业废气监管无漏洞，实现企业废气稳定达标排放。
39 | 危险废物处置管理存在漏洞。巴彦淖尔市医废处置中心从2017年以来日均处理能力超过审批量的35％。该中心在未履行审批手续的情况下，擅自新建1条10吨/日生产线，还存在部分医疗机构与医废处置中心转移联单数据不符等问题。 | （一）全市医疗机构建立院内医疗废物管理工作制度，完善医疗机构与医疗废物处置中心的交接流程和制度，认真核对转移联单，严格做到移交时间、种类、重量与暂存点的一致，并按环评要求做好医疗废物处置、填埋等相关工作。 （二）对该企业存在的未批先建违法行为依法进行处罚，并责令易地搬迁，严格履行环境影响评价审批手续。 （三）加大执法查处力度，严格落实危险废物规范化管理各项制度，确保巴彦淖尔市医废处置中心规范安全运行。 | （一）市卫健委加强了对医疗卫生机构医疗废物的监督检查工作，特别是医疗废物流转台账，严格落实各医疗卫生机构主体责任。 （二）医废中心技改搬迁项目已建成投运。
40 | 乌梁素海治理工程项目推进较为缓慢。在统筹推进治理工程项目管理体制上还未完全理顺，一些部门协调不畅，有的项目推进缓慢。 | 按照《关于加快推进乌梁素海综合治理规划（修编）的实施意见》（巴政办字〔2019〕78号）文件要求，加强部门间协调联动，建立专题调度、信息报送等制度体系，统筹推进《乌梁素海综合治理》（修编）项目，确保乌梁素海综合治理项目按时限、高标准、高质量完成。 | 《乌梁素海综合治理规划（修编）》共计5大类34个重点项目，计划总投资24.89亿元。目前，34个项目已全部完工，累计完成投资24.03亿元。