## 自治区环保督察
附件:自治区生态环境保护督察整改任务销号公示信息
序号 | 反馈问题 | 整改措施 | 落实情况
1 | 集中式饮用水源地保护区管理不到位，规范化建设推进慢。 | （一）在饮用水水源保护区设立明确的地理界标和明显的警示标志，根据需要对一级保护区进行隔离防护，加强饮用水水源标志及隔离设施的管理维护。 （二）全面排查饮用水水源保护区范围内是否存在排污口、违法建设项目等环境违法问题，建立问题清单，并制定整改方案，组织实施清理整治。 （三）对照《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773—2015），梳理水源地规范化建设中存在的问题和不足，开展水源地规范化建设。 | （一）完成了辖区内所有饮用水水源地保护区划定。 （二）完成了城镇水源地规范化建设。所有饮用水水源地完成标识牌安装，根据人类活动情况对67处水源地一级保护区进行围封，完成3处水源地保护区道路穿越路段的应急防护设施建设。 （三）水源地保护区内的分散式原住居民全部完成了户厕改造。
2 | 污水处理设施建设统筹不够。乌拉特前旗2万吨/日城镇污水处理厂每日进水量约2万吨，实际仅处理生活污水1万吨，其余1万吨进水主要为地下渗水和工程沉降排水，当地政府没有从“雨污分流”上想办法，而是投资0.81亿元新建1套同规模的污水处理系统处理地下水。 | （一）实施雨污分流管网工程，从源头上控制地下渗水、雨水进入污水处理系统。 （二）配套完善城镇污水管网，提高城镇污水收集率，增加污水处理厂进水量。 （三）新建的污水处理系统建成投运后，将现有污水处理设施作为应急污水处理设施备用。 | （一）实施雨污分流工程，项目总投资7625万元，铺设雨水管网3.48公里。 （二）实施乌拉特前旗乌拉山市政基础设施建设PPP项目，项目投资4.1亿元。新改建雨水管网3公里，污水管网3公里。完成乌拉山镇区内13.96公里污水管网铺设和15.56公里污水管网改造工程。 （三）新建污水处理系统建成投运后，在对原有污水处理系统的池体裂纹除险加固和提标改造后，作为污水处理应急设施备用。
3 | 临河区垃圾填埋场超期超规模服役，环境问题突出，群众反映强烈。 | （一）在新华镇新建1座城乡生活垃圾无害化填埋场，设计库容42.6万立方米，暂行处理临河城区垃圾。 （二）联合杭州锦江集团建成垃圾焚烧项目，主要处理范围包括但不限于全部旗县区城区。该项目建成后，停止向新华镇垃圾填埋场转运垃圾，临河建成区生活垃圾全部由杭州锦江集团垃圾焚烧项目进行处理。 | （一）新华镇垃圾填埋场项目于2020年8月建成并投入使用，暂行处理临河城区生活垃圾。 （二）巴彦淖尔市川能生活垃圾焚烧发电项目2021年8月开始施工建设，2022年12月2日该项目“倒送电”试验成功，12月8日首车垃圾进场处理。
4 | 工业粉尘治理工作推进缓慢。《内蒙古自治区打赢蓝天保卫战三年行动计划实施方案》要求，到2019年底，重点物料堆场必须进行全封闭。督察进驻期间，磴口金牛热电厂、乌拉特发电厂、庆华包钢焦化厂、神华巴彦淖尔能源公司焦化厂4家企业原煤堆场全封闭工程仍未开工建设，堆场抑尘措施不到位，污染严重。 | （一）要求磴口金牛热电厂、乌拉特发电厂、庆华包钢焦化厂、神华巴彦淖尔能源公司焦化厂4家企业制定完善无组织工业粉尘治理方案，建立扬尘污染管控制度，配备专职工作人员，确保扬尘防治措施落实到位。 （二）督促4家企业尽快完善前期手续，全力落实工程经费，健全完善工程实施计划，倒排工期，确保按时限要求完成原煤堆场全封闭工程。 （三）对物料（含废渣）运输、装卸、储存、转移和工艺过程等无组织排放加强管控，运输车采取密闭措施或有效苫盖，防止沿途抛洒物料；块状物料必须安装抑尘设施；物料堆放区、运输道路应当硬化，其他区域应当绿化。 | （一）磴口金牛热电厂、乌拉特发电厂、包钢庆华焦化厂、神华巴彦淖尔能源公司焦化厂4家企业制定无组织工业粉尘治理方案，建立扬尘污染管控制度，配备洒水车、车辆苫盖等，确保有效抑制扬尘污染。 （二）磴口县金牛煤电有限公司，乌拉特中旗神华焦化厂，乌拉特前旗乌拉特电厂、包钢庆华焦化厂4家企业煤场封闭库全部建成投运。
5 | 部分矿山开采企业手续不完备。全市共有在期矿山229户，93户未在工信部门办理备案手续。 | （一）对不符合产业政策的65户矿山企业不予备案，要求其全部退出、关闭或迁移。 （二）对乌拉特中旗持有采矿证并符合相关产业政策及备案条件的5户企业，尽快帮助完成立项审批手续。对需变更企业法人的2户，履行变更手续。 （三）督促乌拉特前旗4个金矿采矿项目办理核准前期手续，完成后上报自治区工信厅申请核准；督促6个非金属采矿项目尽快履行备案手续。 （四）对5户审批手续待核查和6户在期铁矿依法依规处置。 | 93户企业，由市工信局整改完成78户，后因职能调整，剩余15户（乌拉特前旗6户，乌拉特中旗9户）由市发改委继续组织整改。目前，93户矿山开采企业，符合备案条件的应办尽办，不符合备案条件的采取关停、注销、淘汰取缔等措施分类推进，现已全部完成整改。
6 | 全市229个在期矿山中，部分企业未严格按照“边开采、边治理”要求实施矿山治理。旗县区自然资源部门作为督察整改的牵头单位，在推动解决矿产资源开发造成生态破坏问题上不坚决、不彻底，缺乏统筹谋划，导致矿山地质环境恢复和综合治理工作推进缓慢，治理效果欠佳。 | （一）对全市229个在期矿山开展排查，建立排查台账，对未严格按照“边开采、边治理”要求开展治理或历史遗留等地质环境问题治理不到位的，要求重新修改、编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，或将治理工程编入年度治理计划书。 （二）加大监督检查力度，督促矿山企业落实主体责任，切实做到“边生产、边治理、边复垦”。加大采矿权人履行矿山地质环境保护与土地复垦义务情况的监督、检查，对未按矿山地质环境保护与土地复垦方案开展保护与土地复垦工作的采矿权人，责令其限期整改；对经排查存在历史遗留等地质环境问题的矿山企业，需重新修改、编制矿山地质环境保护与土地复垦方案或年度治理计划书，要求在3年内基本完成在期矿山历史遗留等地质环境问题治理，其中2020年完成40%。 （三）大力推进绿色矿山建设，坚持把绿色矿业理念贯穿于矿产资源开发利用全过程，从矿权设置、综合利用、技术创新、节能减排、规范管理、环境保护、土地复垦等方面入手，妥善处理好环保与发展的关系，守住生态功能保障红线、环境质量安全底线、自然资源利用上线。2020年底前完成20个绿色矿山建设。 | 共涉及6个旗县区，其中临河区、五原县矿山企业已全部关闭并完成地质环境治理，完成整改；乌拉特前旗、乌拉特中旗、乌拉特后旗、磴口县正在整改的矿山，因与第二轮中央生态环境保护督察整改任务重合，按照自治区整改要求，并入第二轮中央生态环境保护督察一并整改。目前，所有涉改矿山全部按照第二轮中央生态环保督察整改要求，建立了整改问题台账，按“一矿一策”原则，编制了矿山地质环境综合治理方案，并按照方案有序开展环境治理。
7 | 全市生活垃圾填埋场运行管理问题较多，环境风险隐患不容忽视。部分旗县区垃圾填埋场主管部门环境保护意识不强、措施落实不到位。普遍存在扬尘管控不力，渗滤液管理不规范，餐饮垃圾混排填埋的问题。 | （一）加强扬尘污染治理，对进场道路进行全部硬化，喷洒除臭除异味药物，实行洒水降尘。 （二）建设防尘网及防风抑尘墙，防止二次污染。对垃圾填埋场外围积存垃圾进行全面彻底清理，实行常态化保洁。 （三）强化垃圾渗滤液污染防控，严格渗滤液处理设施运行管理；未建设渗滤液处理设施的，限期配套处理设施。 （四）改善餐饮垃圾与生活垃圾混排填埋现状，因地制宜建设餐厨垃圾处理项目。 | （一）各旗县区城镇生活垃圾填埋场进场道路已全部硬化。 （二）各旗县区生活垃圾填埋场均完成了防风抑尘网整改任务。 （三）各旗县区生活垃圾填埋场渗滤液处理设施均已建成，并投入运行。（四）临河区一期10吨餐厨设施已建成；乌拉特后旗已完成餐厨垃圾处理设施建设并稳定运行，其他旗县区正在推进餐厨垃圾处理设施建设。因该整改任务与第二轮中央生态环境保护督察整改任务重合，按照自治区整改要求，并入第二轮中央生态环境保护督察一并整改。