## 附件2.1
附件2.1
2020年续建项目前期工作责任清单
工程项目 | 项目规模 | 计划复工 时间 | 存在问题 | 建设用地手续办理情况 | 办理过程中的制约因素 | 手续最终审批单位 | 责任单位及责任人
1.国道335线乌不浪口至乌根高勒段公路工程 | 路线全长104.449公里（其中：乌拉特中旗段85.5公里，乌拉特后旗段18.949公里），二级公路技术标准，投资13亿元。 | 乌拉特中旗段 3月25日 乌拉特后旗段 3月10日 | 建设用地手续未办理 | 中旗按违法用地申报组件完成；后旗按违法用地申报，正在筹措资金缴纳处罚款，待缴纳完成出具处罚决定，重新组件与中旗联合报市自然资源局审核申报。林地、草地使用许可已办理。 | 待报市自然资源局，再进行协调。 | 自然资源部 | 乌拉特中旗政府， 周广军； 乌拉特后旗政府， 李志雄。
2.国道335呼和温都尔至巴彦努如段公路工程 | 路线全长130.842公里，二级公路技术标准，投资14亿元。 | 2020-03-10 | 建设用地手续未办理 | 按违法用地组件申报，待出具违法用地处罚决定，重新组件报市自然资源局审核申报。 | 待报市自然资源局，再进行协调。 | 自然资源部 | 乌拉特后旗政府， 李志雄。
3.国道331线乌珠尔至北银根段公路工程 | 路线全长402.2公里（其中：乌拉特中旗段188公里，乌拉特后旗段214.2公里），三级公路技术标准，投资18.2亿元。 | 乌拉特后旗段 3月10日 乌拉特中旗段 3月25日 | 建设用地手续未办理 | 中旗按违法用地申报组件完成；后旗按违法用地申报，正在筹措资金缴纳处罚款，待缴纳完成出具处罚决定，重新组件与中旗联合报市自然资源局审核申报。林地、草地使用许可已办理。 | 待报市自然资源局，再进行协调。 | 自然资源部 | 乌拉特中旗政府， 周广军； 乌拉特后旗政府， 李志雄。
4.省道311线朝阳至建丰农场段公路工程 | 路线全长126.2公里，二级公路技术标准，投资10.77亿元。 | 2020-03-10 | 林地、草地手续未办理，土地手续未办理。 | 土地预审手续已报自然资源厅审核待批。 | 占用基本农田，用地指标未办理 | 自然资源部 | 乌拉特前旗政府， 石旺青。
5.省道311线建设至查素沟口段公路工程 | 路线全长99.54公里（其中：磴口段26.2公里，后旗段9.2公里，杭锦后旗段55.74公里），二级公路技术标准，投资5.9亿元，（后旗段9公里委托磴口县进行建设，杭锦后旗段55.74公里已完成建设通车运营）。 | 4月初 | 磴口段34.8公里因大部分路段属于哈腾套海国家级自然保护范围，保护区占用林地许可手续已报国家林业总局待批，建设用地批复前置手续未办理，未取得草地、林地、土地手续 | 杭后段涉及向国土部门缴纳造地费，政府正积极筹措资金。 磴口段占用林地手续已经市林草局审核完成，待哈腾套海保护区占用林地手续批复后，上报自治区林草厅办理林地占用手续。后旗提供后旗段基础资料，磴口集中办理相关前期手续。 | 杭后段：旗政府还未缴纳造地费。 磴口段：国家林草局还未对占用哈腾套海自然保护区手续进行批复 | 林草：国家林草总局 土地：自治区自然资源厅 | 磴口县政府， 黄永利； 杭锦后旗政府， 张平； 乌拉特后旗政府， 李志雄。
6.省道311线建丰农场至建设段公路工程 | 路线全长125.1公里，二级公路技术标准，投资5.8亿元。 | 该项目已建设完成通车运营 | 未取得土地手续，土地预审手续已报自然资源厅审核待批。 | 已完成组件，土地手续已报旗自然资源局审核待批。 | 占用基本农田，用地指标未办理 | 自治区自然资源厅 | 临河区政府， 斯日古楞； 五原县政府， 詹美。

## 附件2.2
附件2.2
2020年计划新开工项目前期工作责任清单
项目名称及 所在旗县区 | 工作任务 | 存在问题及推进措施 | 对接单位 | 责任单位 | 责任领导 | 完成时限
1.S39甘乌高速一期甘其毛都至海流图段高速公路（乌拉特中旗），力争8月开工。 | 建设模式 | 财政厅要求“两评一案”批复后，才能出具同意意见，报批请示已退回市政府，待财政厅出具意见后重新报批。市财政沟通协调自治区财政出具意见，市政府沟通协调自治区分管艾主席批复。 | 自治区政府 自治区财政厅 | 市财政局、市交通运输局 | 黄海滨、张涛 | 2020年 3月20日
| PPP项目的评审及入库 | 新的PPP综合信息平台平测试一直未完成，财政厅要求项目工可研批复后才能入库。市财政局牵头按平台要求完成项目创建提交、准备、入库。 | 自治区财政厅 | 市财政局 | 黄海滨 | 2020年 4月底
| 工程可行性研究报告批复 | 受当前疫情防控影响，专家组无法目进行项目外业实地踏勘审查； 自治区发改委与自治区财政厅关于PPP项目的相关政策有冲突。市发改委沟通协调自治区发改委负责项目工可研报批。 | 自治区发改委 | 市发改委 | 黄永贵 | 2020年 3月底
| 项目选址意见 | 选址报告已通过专家论证会，市自然资源局负责向自治区自然资源部门申报直至获批。 | 自然资源厅 | 市自然资源局 | 于伯林 | 2020年 3月15日
| 土地预审 | 土地预审组件已报乌拉特中旗自然资源局初审，目前正在进行土地地类面积核对工作，并征求林草、文物、军事等相关部门意见。市自然资源局负责指导旗县区自然资源局完成项目土地预审组件、初审，并向自治区自然资源部门申报直至获批。 | 自然资源厅 | 市自然资源局、乌拉特中旗政府 | 于伯林、周广军 | 2020年 3月15日
| 社会稳定风险评估 | 受当前疫情防控影响，无法召开社稳论证会。乌中旗政府组织沿线居民、苏木镇、企业代表和相关单位对项目社稳报告进行网上分析论证、公示，及时出具意见并上报市维稳办批复。 | 巴彦淖尔市市政法委（维稳办） | 乌拉特中旗政府、市政法委 | 周广军、王召宽 | 2020年 3月15日
| 环境影响评价 | 环评报告已编制完成，并通过网络和报纸完成公示，市生态环境局负责对项目环评报告批复。 | 市生态环境局 | 市生态环境局 | 郭玉华 | 2020年 3月15日
| 省道212甘海线回购 | 已完成原有BOT甘海线特许经营权回购协议签署，市交投公司、新大地公司、中铁投资公司正在按照回购方案推进相关工作，市交投公司沟通协调几方公司签订融资协议，3月底前完成资产移交。 | 新大地有限责任公司、中铁投资集团有限责任公司、中铁金控融资租赁有限公司 | 市交投公司 | 聂俊峰 | 2020年 3月中旬
| 社会资本招标 | 已启动相关方案的编制，与项目审批同步推进，3月挂网，4月底完成招投标工作。市财政局牵头办理。 | 市财政局 | 市财政局、市交通运输局 | 黄海滨、张涛 | 2020年 4月底
2.国道335棍呼都格至海流图段二级公路项目（乌中旗），计划5月份开工； 3.国道110乌拉山段路面改造项目，计划3月底开工； 4.省道215乌不浪口至新安段二级公路项目（乌中旗、乌前旗），计划6月份开工； 5.S315沿黄公路综合服务站（临河区），计划5月开工； 6.省道213临陕线路面改造工程（杭锦后旗、临河区），计划3月开工。 | 建设用地许可 | 市自然资源局负责指导旗县区自然资源局完成项目压覆矿产、建设用地许可手续组件、初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家自然资源部门申报直至获批。 | 国家、自治区自然资源部门 | 市自然资源局、项目涉及旗县区政府、项目建设管理办公室 | 于伯林、斯日古楞、周广军、石旺青、张平、各项目建管办主任 | —
| 林地、草地征占用许可 | 市林业和草原局负责指导旗县区完成项目林地、草地征占用许可组件、初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家林草部门申报直至获批。 | 国家、自治区林草部门 | 市林草局、项目涉及旗县区政府、项目建设管理办公室 | 岳继雄、斯日古楞、周广军、石旺青、张平、各项目建管办主任 | —
| 环境影响评价 | 市生态环境局负责指导旗县区完成环评报告的初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家生态环境部门申报直至获。 | 市生态环境局 | 市生态环境局、项目涉及旗县区政府 | 郭玉华、斯日古楞、周广军、石旺青、张平、各项目建管办主任 | —
| 水土保持 | 市水利局负责对项目水土保持方案审查，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家水利部门申报直至获批。 | 自治区水利部门 | 市水利局、项目涉及旗县区政府、项目建设管理办公室 | 步丰湖、斯日古楞、周广军、石旺青、张平、各项目建管办主任 | —
| 项目招投标工作 | 公共资源交易中心建立“绿色通道”服务机制，创新方式方法，在确保依法依规的同时，推。行网上在线招投标等措施，及时有序开展项目招投标工作 | 公共资源交易中心 | 公共资源交易中心、项目建设管理办公室 | 陈向君、各项目建管办主任 | —

## 附件2.3
附件2.3
2020年策划储备项目前期工作责任清单
项目名称及所在地 | 工作任务 |  | 推进措施 | 对接单位 | 责任单位 | 责任领导
1.S39甘乌高速二期海流图至乌拉山段高速公路项目（乌中旗、五原县、乌前旗） 2.国道242临河过境段含黄河大桥项目（临河区） 3.国道110巴彦淖尔境内段项目（乌拉特前旗、五原县、临河区、杭锦后旗、磴口县） 4.省道315兰虎至柳拐沙头（沿黄公路）升级改造项目（乌前旗、五原县、临河区、杭锦后旗、磴口县） 5.河套灌区灌排系统生态保护堤防公路项目（河灌总局、各旗县区） 6.省道213乌拉特后旗新机场经临河至鄂尔多斯S24沿黄高速项目（乌后旗、杭锦后旗、临河区） 7.农村牧区公路升级改造项目（各旗县区） | 路网规划调整、争取列入相关建设规划 |  | 积极与交通部和自治区交通厅、发改委对接将策划储备项目列入相关建设规划。 | 自治区发改委 自治区交通运输厅 | 市发改委、 市交通运输局 | 黄永贵、张涛
| 建设模式 |  | 市政府积极协调自治区政府完成建设模式审批。 | 自治区政府 | 市政府
|  |  | 市发改革委、财政局、交通运输局负责项目建设模式报批过程中协调自治区相关部门出具同意意见。 | 自治区发改委 自治区交通运输厅自治区财政厅 | 市发改委、 市交通运输局、 市财政局 | 黄永贵、张涛、黄海滨
| 工程可行性研究报告批复 |  | 市发改委负责项目可行性研究报告审查，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家发改委申报直至获批。 | 自治区发改委 | 市发改委 | 黄永贵
| 可研批复支撑件 | 项目选址意见 | 市自然资源局负责指导旗县区自然资源局完成项目选址报告组件、初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家自然资源部门申报直至获批。 | 自然资源厅 | 市自然资源局、项目涉及旗县区政府 | 于伯林、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 土地预审 | 市自然资源局负责指导旗县区自然资源局完成项目土地预审、压覆矿产、建设用地许可手续组件、初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家自然资源部门申报直至获批。 | 国家、自治区自然资源部门 | 市自然资源局、项目涉及旗县区政府 | 于伯林、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 林地、草地、自然保护区及湿地保护区征占许可 | 市林业和草原局负责指导旗县区完成项目林地、草地、穿越自然保护区及湿地保护区征占用许可组件、初审，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家林草部门申报直至获批。 | 国家、自治区林草部门 | 市林草局、项目涉及旗县区政府 | 岳继雄、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
1.S39甘乌高速二期海流图至乌拉山段高速公路项目（乌中旗、五原县、乌前旗） 2.国道242临河过境段含黄河大桥项目（临河区） 3.国道110巴彦淖尔境内段项目（乌拉特前旗、五原县、临河区、杭锦后旗、磴口县） 4.省道315兰虎至柳拐沙头（沿黄公路）升级改造项目（乌前旗、五原县、临河区、杭锦后旗、磴口县） 5.河套灌区灌排系统生态保护堤防公路项目（河灌总局、各旗县区） 6.省道213乌拉特后旗新机场经临河至鄂尔多斯S24沿黄高速项目（乌后旗、杭锦后旗、临河区） 7.农村牧区公路升级改造项目（各旗县区） | 可研批复支撑件 | 社会稳定风险评估 | 市政法委负责对各旗县区政府上报的项目社稳报告审查、备案批复。 | 巴彦淖尔市市政法委（维稳办） | 市政法委、项目涉及旗县区政府 | 王召宽、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 穿跨越铁路建设方案 | 市发改委负责项目下穿或上跨铁路建设方案向铁路部门申报直至获批。 | 铁路部门 | 市发改委 | 黄永贵
|  | 洪水影响评价 | 河灌总局负责黄河大桥项目洪水评价报告向国家水利部黄河水利委员会申报直至获批，负责项目线位跨越境内大型河流干渠时的批复工作。 | 国家水利部黄河水利委员会、河灌总局 | 河灌总局、项目涉及旗县区政府 | 韩永光、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 文物保护 | 市文化旅游广电局负责对项目文物保护方案的审查，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家文物部门申报直至获批。 | 国家、自治区文物部门 | 市文化旅游广电局、项目涉及旗县区政府 | 唐胜利、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 水土保持 | 市水利局负责对项目水土保持方案审查，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家水利部门申报直至获批。 | 国家、自治区水利部门 | 市水利局、项目涉及旗县区政府 | 步丰湖、斯日古楞、石旺青、周广军、李志雄、张平、詹美、黄永利
|  | 环境影响评价 | 市生态环境局负责对项目环评报告审查，并依据审批权限自行批复或向自治区、国家生态环境部门申报直至获批。 | 市生态环境局 | 市生态环境局、项目涉及旗县区政府 | 郭玉华

## 海乌线 (hidden)
海流图至乌拉山段公路工程任务分解进度表
工作任务 |  | 完成情况 | 对接单位 | 工作进展 | 完成时限 | 责任领导 | 责任人 | 备注
建设模式 |  | PPP建设模式 | 自治区人民政府 巴彦淖尔市政府 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 张涛、 崔龙、 聂俊峰
工程可行性研究报告 |  | 预计11月15号完成 （中交公路规划设计院有限公司） | 自治区发改委 |  | 2018年 2月15日 | 韩子清 | 张涛
可研批复支撑件 | 项目选址意见 | 待可研定稿后的40个工作日 （内蒙古博大规划设计咨询有限公司） | 自治区住建厅 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 侯丽
| 环境影响评价 | 待可研定稿后的40个工作日 （内蒙古八思巴环境技术咨询有限公司） | 巴彦淖尔市环保局 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 袁伟
| 节能评价报告 | 待可研定稿后的40个工作日 | 自治区发改委 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 王银春
| 土地预审 | 待可研定稿后的40个工作日 （北京四维空间数码科技有限公司） | 自治区国土资源厅 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 王银春
| 社会稳定风险评估 | 所有前期要件批复以后 | 巴彦淖尔市维稳办 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 袁伟
| 跨越西甘铁路 | 待可研定稿后30个工作日 | 呼和浩特铁路局 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 王银春
| 上跨G6高速 | 待可研定稿后30个工作日 | 内蒙古高路公司 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 王银春
| 资金承诺 |  | 巴彦淖尔市人民政府 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 张涛、 崔龙、 聂俊峰
项目PPP实施方案、物有所值评价报告、财政承受能力论证报告 |  |  | 巴彦淖尔市人民政府、市财政局 |  | 2018年 1月15日 | 韩子清 | 卢阳
项目两阶段初步设计 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 2018年 3月15日 | 李晔 | 韩磊
成立工程建设协调领导小组/征地拆迁领导小组 |  |  | 巴彦淖尔市人民政府 |  |  | 李晔 | 韩磊
成立项目法人机构、项目法人资格备案 |  |  | 巴彦淖尔市人民政府、自治区交通运输厅 |  |  | 李晔 | 韩磊
压覆矿藏、地质灾害 |  | 可研批复后开始编制报批 | 自治区国土资源厅、国土资源部 | 预计可研批复后2个月内 | 2018年 4月15日 | 韩子清 | 王银春
水土保持方案 |  | 可研批复后开始编制报告 | 自治区水利厅 | 预计可研批复后2个月内 | 2018年 4月15日 | 韩子清 | 王银春
文物保护 |  | 依据可研批复向自治区文物局申报 | 自治区文物局 自治区考古研究所 | 预计可研批复后1个月内 | 2018年 3月15日 | 韩子清 | 王银春
项目两阶段施工图设计 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 2018年 5月15日 | 李晔 | 韩磊
办理用地手续/先行用地批复 |  | 可研批复后开始编制报批 | 自治区国土资源厅、国土资源部 |  |  | 聂俊峰 | 项目 公司
工程施工、监理等招标 |  |  | 巴彦淖尔市交通运输局 |  |  | 李晔 | 项目 公司
施工许可 |  |  | 自治区交通运输厅 |  |  | 李晔 | 韩磊
设立收费站的批复 |  | 项目完工前半年开始 | 自治区人民政府 |  |  | 韩子清 | 张涛
收费标准的批复 |  | 设立收费批复之后开始 | 自治区发改委、自治区交通运输厅 |  |  | 韩子清 | 张涛
项目决算审计、水保、环评、档案专项验收 |  |  | 交通厅/审计厅、水利厅、市环保局 |  |  | 李晔 | 韩磊
竣工验收 |  | 缺陷责任期满（高等级公路满两年，不超过三年） | 自治区交通运输厅、市交通运输局 |  |  | 李晔 | 韩磊

## 110东 (hidden)
国道110线哈业胡同至临河段公路前期工作任务分解表
工作任务 |  | 目前完成情况 | 存在问题 | 推进措施 | 对接单位 | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 盯办人 | 备注
建设模式 |  | 建设模式暂未确定 |  |  | 自治区财政厅 |  | 市财政局 | 张玉明 | 苏布达（财政）、张涛
[5 empty] | 自治区人民政府 |  | 市政府 |  | 张涛
工程可行性研究报告批复 |  | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 专人盯办，督促旗县区尽快完成可研编制工作；市发改委协调自治区发改委批复工可研。 | 自治区发改委 |  | 市发改委 | 黄永贵 | 王海钧、张涛
可研批复支撑件 | 项目选址意见 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 督促旗县区尽快完成编制工作，待土地预审组件完成，一并上报自然资源厅，市自然资源局协调批复。 | 自然资源厅 |  | 市自然资源局 | 于伯林 | 白文亮、王军元、王银春
| 土地预审 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 督促旗县区尽快完成报告编制工作，项目涉及旗县区政府统筹旗林草、文物部门尽快出具相关意见函报市自然资源局，市、旗两级自然资源部门完成土地预审初审，同时协调自治区自然资源厅对土地预审和项目选址进行批复 | 自然资源厅 |  | 乌拉特前旗和五原县政府、市自然资源局、军分区 | 张如红、张广明、于伯林 | 白文亮、李明天、彭义荣、王银春
| 社会稳定风险评估 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 督促旗县区尽快完成报告编制工作，项目涉及旗县区政府组织沿线居民、苏木镇、企业代表和相关单位对项目社稳报告进行网上分析论证、公示，及时出具意见并上报市维稳办批复 | 巴彦淖尔市市政法委（维稳办） |  | 乌拉特前旗和五原县、市政法委 | 张如红、张广明、王召宽 | 白文亮、王军元、王银春
| 环境影响评价 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 项目环评报告批复 | 市生态环境局 |  | 市生态环境局 | 郭玉华 | 赵红霞、王银春
| 资金承诺 |  |  |  | 自治区财政厅 |  | 市财政局 |  | 苏布达（财政）、张涛
| 水土保持 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  | 市水利局协调自治区水利厅对项目水土保持进行批复 | 自治区水利厅 |  | 市水利局
| 水文监测 | 已委托乌拉特前旗和五原县组织前期工作编制单位招投标工作 |  |  | 黄河水利委员会 |  | 黄河水利委员会 |  | 王银春
社会资本招标

## 213 (hidden)
省道213乌拉特后旗新机场经临河至鄂尔多斯S24沿黄高速项目前期工作任务分解表
工作任务 |  | 目前完成情况 | 存在问题 | 推进措施 | 对接单位 | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 盯办人 | 备注
路网规划调整 |  | 1.路网规划调整申请已报送至自治区交通运输厅； 2.正积极与自治区交通运输厅对接，申请列入《内蒙古自治区“十四五”公路、水路交通运输发展规划》 |  |  | 自治区交通运输厅 |  | 市交通运输局 | 张涛 | 王银春
建设模式 |  | 待规划调整完，开始上报。 |  |  | 自治区政府
PPP项目的评审及入库
工程可行性研究报告批复 |  | 正在进行项目策划 | 项目未列入《内蒙古自治区“十三五”公路、水路交通运输发展规划》 | 1.尽快完成可研编制工作； 2.市发改委协调自治区发改委解决项目资金。 | 自治区发改委 |  | 市发改委 | 黄永贵 | 王海钧、张涛
可研批复支撑件 | 项目选址意见 | 与可研报告编制同步进行 |  |  | 自然资源厅 |  | 市自然资源局 | 于伯林 | 项目涉及旗县区交通岗运输局局长、王银春
| 土地预审 | 与可研报告编制同步进行 |  |  | 自然资源厅 |  | 项目涉及旗县区政府、市自然资源局、军分区 | 张如红、张广明、于伯林 | 项目涉及旗县区交通岗运输局局长、王银春
| 社会稳定风险评估 | 与可研报告编制同步进行 |  |  | 巴彦淖尔市市政法委（维稳办） |  | 项目涉及旗县区政府、市政法委 | 张如红、张广明、王召宽 | 项目涉及旗县区交通岗运输局局长、王银春
| 环境影响评价 | 与可研报告编制同步进行 |  |  | 市生态环境局 |  | 市生态环境局 | 郭玉华 | 赵红霞、王银春
社会资本招标

## 河套灌区灌排 (hidden)
河套灌区灌排系统生态保护堤防公路项目前期工作任务分解表
工作任务 |  | 目前完成情况 | 存在问题 | 推进措施 | 对接单位 | 完成时限 | 责任单位 | 责任领导 | 盯办人 | 备注
建设模式
PPP项目的评审及入库
工程可行性研究报告批复 |  | 待规划调整完，开始编制 | 项目未列入《内蒙古自治区“十三五”公路、水路交通运输发展规划》 | 1.尽快完成可研编制工作； 2.市发改委协调自治区发改委解决项目资金。 | 自治区发改委 |  | 市发改委 | 黄永贵 | 王海钧、张涛
可研批复支撑件 | 项目选址意见
土地预审
社会稳定风险评估
环境影响评价
社会资本招标