## 表1巴彦淖尔市经济林基地建设现状表
表1 巴彦淖尔市经济林基地建设现状表
单位：万亩
旗县区 | 合计 | 鲜果类 |  |  | 木本药材类 |  |  | 饮品类 | 干果类 | 木本油料类
|  | 小计 | 梨 | 小杂果 | 小计 | 枸杞 | 肉苁蓉 | 酿酒葡萄 | 枣类 | 小计 | 文冠果 | 油用牡丹
全市 | 30 | 5.5 | 4 | 1.5 | 22 | 12 | 10 | 1.5 | 0.8 | 0.2 | 0.17 | 0.03
临河区 | 2.25 | 2.2 | 1.5 | 0.7 |  |  |  |  | 0.05
杭锦后旗 | 5.2 | 1.7 | 1.5 | 0.2 | 3.5 | 3.5
五原县 | 2.1 | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 1.3 | 1.3 |  |  | 0.1
磴口县 | 10.94 | 0.2 | 0.2 |  | 9 | 0.1 | 8.9 | 1.5 | 0.2 | 0.04 | 0.04
乌拉特前旗 | 7.58 | 0.1 |  | 0.1 | 7 | 7 |  |  | 0.35 | 0.13 | 0.13
乌拉特中旗 | 0.53 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | [5 empty] | 0.03 |  | 0.03
乌拉特后旗 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 | 1.1 |  | 0.1

## 表2 各旗县市区208—2022年经济林基地建设任务表
表2 各旗县区2018—2022年经济林基地建设任务表
单位：万亩
旗县区 | 合 计 | 鲜果类 |  |  | 饮品类 |  | 木本药材 |  |  | 干果类 |  |  | 木本油料类
|  | 小计 | 梨 | 小杂果 | 小计 | 酿酒葡萄 | 小计 | 枸杞 | 肉苁蓉 | 小计 | 红枣 | 酸枣 | 小计 | 文冠果、油用牡丹、扁桃等
临河区 | 2.6 | 2.5 | 1.8 | 0.7 | [5 empty] | 0.1 | 0.1
杭锦后旗 | 4.2 | 2.3 | 1.8 | 0.5 |  |  | 1.8 | 0.8 | 1 | 0.1 | 0.1
五原县 | 2.45 | 1.3 | 0.8 | 0.5 |  |  | 1 | 1 |  | 0.15 | 0.15
磴口县 | 4.75 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2 |  | 2 | 0.25 | 0.25 |  | 0.2 | 0.2
乌拉特前旗 | 1.8 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2
乌拉特中旗 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.5 |  |  | 0.4 | 0.4 |  | 0.1 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
乌拉特后旗 | 2.7 | 0.3 |  | 0.3 |  |  | 2 |  | 2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
合 计 | 20 | 8.5 | 5 | 3.5 | 1.5 | 1.5 | 8 | 3 | 5 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8

## 表3 种苗基地建设规划表
表3 巴彦淖尔市2018—2022年经济林良种苗木繁育基地建设规划表
单位：亩、万株
旗县区 | 合 计 |  | 鲜果类 | [5 empty] | 饮品类 |  |  |  | 木本药材类 | [5 empty] | 干果类
|  |  | 小计 |  | 梨 |  | 小杂果 |  | 小计 |  | 酿酒葡萄 |  | 小计 |  | 枸杞 |  | 梭梭 |  | 小计 |  | 红枣 |  | 酸枣
| 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数 | 面积 | 株数
临河区 | 220 | 220 | 180 | 180 | 130 | 130 | 50 | 50 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 40 | 40 | 40 | 40
杭锦后旗 | 520 |  | 170 | 170 | 130 | 130 | 40 | 40 |  |  |  |  | 320 | 950 | 250 | 250 | 70 | 700 | 30 | 30 | 30 | 30
五原县 | 120 | 120 | 90 | 90 | 60 | 60 | 30 | 30 |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 | 30 | 30 | 30
磴口县 | 1000 | 2800 | 70 | 70 | 30 | 30 | 40 | 40 | 700 | 700 | 700 | 700 | 200 | 2000 |  |  | 200 | 2000 | 30 | 30 | 30 | 30
乌拉特前旗 | 500 | 500 | 30 | 30 |  |  | 30 | 30 |  |  |  |  | 450 | 450 | 450 | 450 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
乌拉特中旗 | 210 | 210 | 40 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |  |  |  | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 20 | 20 | 20 | 20
乌拉特后旗 | 130 | 1030 | 10 | 10 |  |  | 10 | 10 |  |  |  |  | 100 | 1000 |  |  | 100 | 1000 | 20 | 20 | 20 | 20
合 计 | 2700 | 6030 | 590 | 590 | 370 | 370 | 220 | 220 | 700 | 700 | 700 | 700 | 1220 | 4550 | 850 | 850 | 370 | 3700 | 190 | 190 | 190 | 190

## 表4 巴彦淖尔市2018-2022年经济林基地建设进度安排表
表4 巴彦淖尔市2018—2022年经济林基地建设进度安排表
单位：万亩
旗县市区 | 品种 | 合计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
全市 | 合计 | 20 | 4.61 | 4.11 | 4.11 | 3.72 | 3.45
| 鲜果类 | 8.5 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | 1.56 | 1.39
| 饮品类 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 木本药材 | 8 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4
| 干果类 | 1.2 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24
| 木本油料 | 0.8 | 0.22 | 0.12 | 0.22 | 0.12 | 0.12
临河区 | 合计 | 2.6 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.52
| 鲜果类 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
饮品类
木本药材
| 干果类 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
木本油料
杭锦后旗 | 合计 | 4.2 | 1.22 | 0.92 | 0.82 | 0.72 | 0.52
| 鲜果类 | 2.3 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3
饮品类
| 木本药材 | 1.8 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2
| 干果类 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
木本油料
五原县 | 合计 | 2.45 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.43 | 0.43
| 鲜果类 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2
饮品类
| 木本药材 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2
| 干果类 | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03
木本油料
磴口县 | 合计 | 4.75 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89
| 鲜果类 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
| 饮品类 | 1.5 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| 木本药材 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 干果类 | 0.25 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05
| 木本油料 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
乌拉特前旗 | 合计 | 1.8 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
| 鲜果类 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1
饮品类
| 木本药材 | 0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1
| 干果类 | 0.3 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06
| 木本油料 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
乌拉特中旗 | 合计 | 1.5 | 0.36 | 0.26 | 0.26 | 0.36 | 0.26
| 鲜果类 | 0.8 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1
饮品类
| 木本药材 | 0.4 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.1
| 干果类 | 0.1 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02
| 木本油料 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
乌拉特后旗 | 合计 | 2.7 | 0.59 | 0.49 | 0.59 | 0.5 | 0.53
| 鲜果类 | 0.3 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.09
饮品类
| 木本药材 | 2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4
| 干果类 | 0.2 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04
| 木本油料 | 0.2 | 0.1 |  | 0.1

## 表5巴彦淖尔市2018—2022年经济林基地建设种苗需要测算表
表5 巴彦淖尔市2018—2022年经济林良种苗木繁育基地建设种苗需要量测算表
单位：万株
旗县区 | 合 计 | 鲜果类 |  |  | 饮品类 | 木本药材 |  |  | 干果类 | 木本油料
|  | 小计 | 梨 | 小杂果 | 酿酒葡萄 | 小计 | 枸杞 | 梭梭
临河区 | 128.6 | 123 | 100.8 | 39.2 |  |  |  |  | 5.6
杭锦后旗 | 646.4 | 128.8 | 100.8 | 28 |  | 512 | 177.6 | 334 | 5.6
五原县 | 378.8 | 72.8 | 44.8 | 28 |  | 222 | 222 |  | 84
磴口县 | 1372.8 | 44.8 | 16.8 | 28 | 624 | 668 |  | 668 | 14 | 22
乌拉特前旗 | 244.4 | 28 |  | 28 |  | 177.6 | 177.6 |  | 16.8 | 22
乌拉特中旗 | 161.2 | 44.8 | 16.8 | 28 |  | 88.8 | 88.8 |  | 5.6 | 22
乌拉特后旗 | 718 | 16.8 |  | 16.8 |  | 668 |  | 668 | 11.2 | 22
合 计 | 3650.2 | 459 | 280 | 196 | 624 | 2336.4 | 666 | 1670 | 142.8 | 88

## 表6 巴彦淖尔市2018-2022经济林基地经济技术指标
表6 巴彦淖尔市2018—2022年经济林基地建设经济技术指标
品种 |  | 项目名称 | 单位 | 单价 | 金额 （元/亩） | 每亩投资 （元/亩） | 备注
鲜果类 |  | 整地 | 元/亩 | 120 | 120 | 1300 | 株行距3m×4m 56株/亩
|  | 苗木 | 元/株 | 10 | 560
|  | 栽植 | 元/亩 | 120 | 120
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 500 | 500
饮品类 |  | 整地 | 元/亩 | 1350 | 1350 | 6650 | 株行距0.4m×4m 416株/亩
|  | 苗木 | 元/株 | 3 | 1200
|  | 栽植 | 元/亩 | 200 | 200
|  | 滴灌 | 元/亩 | 600 | 600
|  | 搭架 | 元/亩 | 1700 | 1700
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 1600 | 1600
木本药材类 | 枸杞 | 整地 | 元/亩 | 100 | 100 | 1700 | 株行距1m×3m 222株/亩
|  | 苗木 | 元/株 | 4 | 900
|  | 栽植 | 元/亩 | 200 | 200
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 500 | 500
| 苁蓉 | 种子 | 元/克 | 30 | 150 | 850 | 苁蓉种子 5克/亩
|  | 接种 | 元/亩 | 500 | 500
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 200 | 200
梭梭 |  | 压沙整地 | 元/亩 | 500 | 500 | 1000 | 株行距1m×4m 334株/亩（一穴双株）
|  | 苗木 | 元/株 | 0.5 | 160
|  | 栽植 | 元/亩 | 100 | 100
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 200 | 200
|  | 打井配套 | 元/套 | 3000元 | 40
干果类 |  | 整地 | 元/亩 | 120 | 120 | 1300 | 株行距3m×4m 56株/亩
|  | 苗木 | 元/株 | 10 | 560
|  | 栽植 | 元/亩 | 120 | 120
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 500 | 500
木本油料类 |  | 整地 | 元/亩 | 300 | 500 | 1900 | 株行距2m×3m 110株/亩
|  | 苗木 | 元/株 | 10 | 1100
|  | 栽植 | 元/亩 | 300 | 100
|  | 抚育管理 | 元/亩 | 700 | 200

## 表7巴彦淖尔市2018-2022年经济林产业建设投资估算汇总表
表7 巴彦淖尔市2018-2022年经济林产业建设投资估算汇总表
投资类别 | 投资 （万元）
经济林基地建设 | 37705
经济林产品加工企业建设 | 49400
合计 | 87105

## 表7.1 巴彦淖尔市2018-2022年经济林基地建投资估算表
表7.1 巴彦淖尔市2018-2022年经济林基地建设投资估算表
单位：万元
旗县市区 | 品种 | 合计 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022
全市 | 合计 | 37705 | 8450 | 7530 | 7890 | 7113 | 6722
| 鲜果类 | 11050 | 2665 | 2275 | 2275 | 2028 | 1807
| 饮品类 | 9975 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
| 木本药材 | 13600 | 3060 | 2720 | 2890 | 2550 | 2380
| 干果类 | 1560 | 312 | 312 | 312 | 312 | 312
| 木本油料 | 1520 | 418 | 228 | 418 | 228 | 228
临河区 | 合计 | 3380 | 676 | 676 | 676 | 676 | 676
| 鲜果类 | 3250 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650
饮品类
木本药材
| 干果类 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
木本油料
杭锦后旗 | 合计 | 6180 | 1786 | 1356 | 1226 | 1056 | 756
| 鲜果类 | 2990 | 910 | 650 | 520 | 520 | 390
饮品类
| 木本药材 | 3060 | 850 | 680 | 680 | 510 | 340
| 干果类 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
木本油料
五原县 | 合计 | 3585 | 769 | 769 | 769 | 639 | 639
| 鲜果类 | 1690 | 390 | 390 | 390 | 260 | 260
饮品类
| 木本药材 | 1700 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340
| 干果类 | 195 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39
木本油料
磴口县 | 合计 | 15120 | 3076 | 3076 | 3076 | 2946 | 2946
| 鲜果类 | 1040 | 260 | 260 | 260 | 130 | 130
| 饮品类 | 9975 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995
| 木本药材 | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680
| 干果类 | 325 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65
| 木本油料 | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
乌拉特前旗 | 合计 | 2780 | 624 | 624 | 624 | 454 | 454
| 鲜果类 | 650 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130
饮品类
| 木本药材 | 1360 | 340 | 340 | 340 | 170 | 170
| 干果类 | 390 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78
| 木本油料 | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
乌拉特中旗 | 合计 | 2230 | 532 | 232 | 532 | 532 | 402
| 鲜果类 | 1040 | 260 | 130 | 260 | 260 | 130
饮品类
| 木本药材 | 680 | 170 |  | 170 | 170 | 170
| 干果类 | 130 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26
| 木本油料 | 380 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
乌拉特后旗 | 合计 | 4430 | 987 | 797 | 987 | 810 | 849
| 鲜果类 | 390 | 65 | 65 | 65 | 78 | 117
饮品类
| 木本药材 | 3400 | 680 | 680 | 680 | 680 | 680
| 干果类 | 260 | 52 | 52 | 52 | 52 | 52
| 木本油料 | 380 | 190 |  | 190

## 表7.2巴彦淖尔市经济林产品加工产业投资估算表
表7.2 巴彦淖尔市经济林产品加工企业建设投资估算表
类型 | 规格（吨/年生产能力） | 数量（个） | 投资（万元）
肉苁蓉 | 100 | 2 | 2600
葡萄酒 | 300 | 1 | 3500
| 100 | 2
梨 | 200 | 200 | 32800
| 100 | 300
枸杞 | 1000 | 5 | 10500
| 500 | 10
合计 |  |  | 49400

## 表8 经济效益分析表
表8 巴彦淖尔市经济林基地盛果期年平均产值估算表
品种 | 面积 (万亩) | 年平均产量 (公斤/亩) | 总产量 （万公斤） | 单价 （元/公斤） | 产值 （万元）
鲜果类 | 14 | 1500 | 21000 | 3 | 63000
饮品类 | 3 | 1000 | 3000 | 2 | 6000
木本药材类 | 30 | 150 | 4500 | 40 | 180000
干果类 | 2 | 1500 | 3000 | 5 | 15000
木本油料类 | 1 | 150 | 150 | 40 | 6000
合计 | 50 |  | 31650 |  | 270000